## Plan1
ITEM | ENTIDADE | DESCRIÇÃO_OBRA | ESTADO | TIPO DE AJUSTE | VIGÊNCIA | DATA_INÍCIO | DATA_ÚLT. RECURSO | VALOR_ATUAL | VALOR_CONCLUSÃO | VALOR_APLICADO | % EXEC. FÍSICO/FINANC. | MOTIVO_PARALIS.
1 | MINISTÉRIO DO TURISMO | RESTAURACAO, CONSOLIDACAO, REVITALIZACAO E VALORIZACAO DOS EDIFICIOS E AMBIENTES DA FORTALEZA DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DE ARACATUBA (SC). | SC | CONVÊNIO | 2002-12-31 | 2000-12-22 | 2000-12-29 | 497000 | 497000 | 0 | 0% | RESCISÃO CONTRATUAL
2 | MINISTÉRIO DO TURISMO | CONSTRUCAO DO MEMORIAL RONDOM NO DISTRITO DE MIMOSO (MT) | MT | CONVÊNIO | 2002-12-31 | 29/12/2000 | 2001-01-04 | 800000 | 800000 | 0 | 0% | PROBLEMAS NO PROJETO/EXECUÇÃO DA OBRA
3 | MINISTÉRIO DO TURISMO | CONSTRUCAO DE 10 UNIDADES DO PORTAL REFERENCIA TURISTICA EM AREADO,BARBACENA,CAPITOLIO,ITANHANDU,EXTREMA,MEDINA E OUTROS | MG | CONTRATO DE REPASSE | 2006-06-30 | 2002-07-05 | 2002-12-31 | 1125000 | 1069920 | 55080 | 6.12% | CANCELAMENTO DO AJUSTE
4 | MINISTÉRIO DO TURISMO | IMPLANTACAO DE ESTRADAS TURISTICAS E ECOLOGICAS EM VARIOS MUNICIPIOS DE MINAS GERAIS | MG | CONTRATO DE REPASSE | 2006-06-30 | 2005-03-01 | - | 3000000 | 3000000 | 0 | 10% | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
5 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | EMISSARIO E ETE | MG | CONTRATO DE REPASSE | 2003-12-31 | 1998-04-16 | 1999-11-16 | 970566.58 | 621251.7 | 349314.88 | 61.51% | PROBLEMAS COM A CONSTRUTORA
6 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA AS MARGENS DA BR-210 | RR | CONTRATO DE REPASSE | 2006-09-15 | 2002-06-27 | 2002-12-23 | 986415.35 | 285435.2 | 700980.15 | 90.9% | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
7 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | EXECUCAO DE MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO NO MUNICIPIO DE NATAL (CAPIM MACIO E PLANALTO) | RN | CONTRATO DE REPASSE | 2006-02-19 | 2001-08-15 | 2002-03-05 | 1650000 | 150000 | 1500000 | 99.73% | MOTIVO NÃO INFORMADO
8 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO | PE | CONTRATO DE REPASSE | 2006-08-30 | 2002-07-01 | 2002-12-20 | 989837.39 | 189837.39 | 800000 | 92.94% | MOTIVO NÃO INFORMADO
9 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | PROMOVER A REGULARIZACAO JURIDICO-FUNDIARIA DA ZEIS BRASILIA TEIMOSA - TITULO DE POSSE | PE | CONTRATO DE REPASSE | 2006-08-26 | 2006-06-02 | 2006-06-29 | 733687.5 | 733687.5 | 0 | 2.08% | MOTIVO NÃO INFORMADO
10 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | VIADUTO SOBRE A RFFSA_E PONTE SOBRE O RIO PARAIBA DO SUL | RJ | CONTRATO DE REPASSE | 2006-07-31 | 1999-12-31 | 2002-03-01 | 7116430.01 | 6208721.69 | 907708.32 | 90.7% | PROBLEMAS NO PROJETO/EXECUÇÃO DA OBRA
11 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | COMUNIDADE MORRO BELA VISTA - ABAST.D'AGUA/ESG.SANITARIO RIO DE JANEIRO | RJ | CONTRATO DE REPASSE | 2004-03-31 | 2002-07-03 | 2002-02-07 | 1475062.23 | 1475062.23 | 0 | 3% | MOTIVO NÃO INFORMADO
12 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | COMUNIDADE BELA VISTA DO MATO ALTO - ABAST. D'AGUA E ESG.SANRIO DE JANEIRO | RJ | CONTRATO DE REPASSE | 2004-03-31 | 2002-07-03 | 2002-02-07 | 1256290 | 1256290 | 0 | 3% | MOTIVO NÃO INFORMADO
13 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | DRENAGEM E PAVIMENTACAO RUAS PARAIBA/BITIVIA/CEL FRANCISCO HERACLIO/CHIAUHUA/ E ESTR.SAO PAULO - CAMPOS ELISEOS | RJ | CONTRATO DE REPASSE | 2006-09-20 | 2005-02-10 | 2005-07-26 | 969203.72 | 348167.96 | 621035.76 | 91.24% | MOTIVO NÃO INFORMADO
14 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | MELH COND HAB | SP | CONTRATO DE REPASSE | 2005-12-30 | 2004-07-01 | 2003-12-23 | 859686 | 722680.25 | 137005.75 | 30.45% | MOTIVO NÃO INFORMADO
15 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | MELHORIA DAS COND DE HABIT E ASSENT PRECARIOS MELHORIA DAS COND DE HABIT NA REGIAO DOS MANANCIAIS DA GDE SAO PAULO | SP | CONTRATO DE REPASSE | 2006-03-31 | 2004-07-01 | 2005-12-27 | 876000 | 876000 | 0 | 14.08% | PROBLEMAS NO PROJETO/EXECUÇÃO DA OBRA
16 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | PAVIMENTACAO ASFALTICA, POSTES E LUMINARIAS, CRECHE, CENTRO COMUNITARIO, QUADRA CIMENTADA E MINI-CAMPO, PROJETOS, CURSO | SP | CONTRATO DE REPASSE | 2005-06-28 | 2002-06-28 | 2002-08-12 | 3073842.04 | 1073842.04 | 2000000 | 98.46% | MOTIVO NÃO INFORMADO
17 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | Obra de Urbanização de assentamentos Precários. | SP | CONTRATO DE REPASSE | 2005-07-31 | 01-12-2001 | 2004-04-28 | 8779990.12 | 563655.89 | 8216334.23 | 99.25% | MOTIVO NÃO INFORMADO
18 | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO | Canal Adutor Serra da Batateira | BA | CONVÊNIO | 31/12/2004 | 1995-12-11 | 1999-07-08 | 69306000 | 50000000 | 19306000 | 50% | QUADRO BLOQUEIO LOA
19 | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO | EXECUÇÃO DA 1ª ETAPA DA BARRAGEM DE CONCRETO ROLADO NO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO | ES | CONVÊNIO | 01/07/2004 | 03/07/2001 | 03/07/2001 | 17850000 | 14500000 | 3350000 | 7% | QUESTÕES AMBIENTAIS
20 | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO | Projeto Salangô | MA | CONVÊNIO | 31/12/2001 | 1995-12-20 | 1999-12-21 | 71600000 | 13000000 | 58600000 | 80% | DECISÃO JUDICIAL
21 | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO | CONSTRUÇÃO DO AÇUDE UMARÍ II 1A. ETAPA | PB | CONVÊNIO | 27/08/2003 | 30/12/2002 | 30/12/2002 | 500000 | 300000 | 200000 | 20% | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
22 | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO | CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM NA COMUNIDADE DE BARRA DOS OITIS | PB | CONVÊNIO | 01/06/2003 | 04/10/2002 | 04/10/2002 | 950000 | 700000 | 250000 | 30% | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
23 | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO | IMPLANTAÇÃO DE UMA BARRAGEM DE TERRA A SER CONSTRUÍDA NO SÍTIO SALGADÃO | PB | CONVÊNIO | 30/06/2000 | 30/06/2000 | 30/06/2000 | 1595000 | 1200000 | 395000 | 40% | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
24 | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO | CONTINUAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DO AÇUDE COMUNITÁRIO DO MINADOR (1ª ETAPA) | PB | CONVÊNIO | 13/05/2001 | 25/09/2000 | 23/11/2000 | 1050000 | 250000 | 800000 | 70% | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
25 | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO | CONSTRUÇÃO DO AÇUDE COMUNITÁRIO DO SÍTIO IRAPUÁ | PB | CONVÊNIO | 08/08/2005 | 27/12/2002 | 28/06/2004 | 1400000 | 700000 | 700000 | 90% | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
26 | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO | SISTEMA ADUTOR RIO PACAS/ RIO BÁLSAMO | PE | CONVÊNIO | 25/06/2004 | 14/09/2001 | 14/09/2001 | 2107825.98 | 1053912.99 | 1053912.99 | 60% | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
27 | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO | Projeto Passarão | RR | CONVÊNIO | 31/12/2006 | 1993-12-22 | 1999-06-21 | (Projeto sendo refeito) |  | 5000000 | 30% | ACÓRDÃO TCU
28 | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO | AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE DERIVAÇÃO DO CANAL EXTRAVASOR DO RIO CUBATÃO | SC | CONVÊNIO | 01/11/2002 | 02/07/1998 | 02/07/1998 | 2500000 | 1500000 | 1.000.000,00 | 50% | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
29 | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO | Projeto Jacaré-Curituba | SE | CONVÊNIO | 31/12/2005 | 1997-12-22 | 2004-12-29 | 94120000 | 38820000 | 55300000 | 70% | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
30 | DNOCS | Construção de Açude e Passagem molhada no Município de Solonópole(CE) | CE | CONVÊNIO | 6.01.2003 | 20.12.2001 | 31.12.01 | 647667.37 | 56238.07 | 591429.3 | 91.32% | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
31 | DNOCS | Recuperação de 12 açudes públicos | CE | CONVÊNIO | 2.06.2003 | 03.01.2003 | 5.12.02 | 1488543.56 | 366520.02 | 1122023.54 | 75.38% | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
32 | DNOCS | Construção de uma Barragem em concreto ciclópico sobre o leito do riacho pesqueiro na Comunidade de pesqueiro em Capistrano-CE | CE | CONVÊNIO | 12.01.2006 | 27.08.2002 | 27.08.02 | 1204000.01 | 207076.77 | 996923.24 | 82.8% | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
33 | DNOCS | Serviços Hidromecânicos em diversos Açudes Públicos | CE | CONVÊNIO | 25.02.2003 | 29.08.2002 | 19.08.02 | 1484800.11 | 25111.44 | 1459688.67 | 98.31% | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
34 | DNOCS | Recuperação do canal principal do Perimetro irrigado Morada Nova-CE | CE | CONVÊNIO | 23.01.2003 | 25.10.2002 | 18.10.02 | 2396000.55 | 53658.02 | 2342342.53 | 97.76% | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
35 | DNOCS | Construção do sistema de Abastecimento D` água de Alto Santo-CE | CE | CONVÊNIO | 15.01.2003 | 17.10.2002 | 24.09.02 | 454269.69 | 27825.23 | 426444.46 | 93.87% | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
36 | DNOCS | Execução de Obras de Engenharia Rodoviátria do tipo vicinal-trecho rato de Baixo a Itapebussu em Maranguape-Ce | CE | CONVÊNIO | 22.8.2002 | 23.01.2002 | 12.12.2001 | 1456158.94 | 1049078.53 | 407080.41 | 27.96% | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
37 | DNOCS | Açude Ingazeira | PE | CONVÊNIO |  | 1905-06-20 | 1905-06-20 | 19800000 | 17900000 | 1900000 | 9.596% | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
38 | CODEVASF | Construção da Barragem Boqueirão / Cabrobó-PE | PE | CONVÊNIO | 90 dias | 2004-12-28 | 2004-12-23 | 784500 | 550000 | 234500 | 30% | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
39 | CODEVASF | Implantação do Projeto Comunitário de Irrigação Pedra Grande / Petrolina-PE | PE | CONVÊNIO | 150 dias | 2001-12-28 | 2002-09-23 | 995588 | 345000 | 650588 | 70% | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
40 | CODEVASF | Conclusão da barragem da Lagoa do Peixe, em São João do Piaui - PI | PI | CONVÊNIO | 2000-12-31 | 1999-11-03 | 1905-06-21 | 3356963.99 | 2339657.99 | 1017306 | 30% | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
41 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | CONSTRUCAO DE HOSPITAL NO MUNICIPIO DE ITABAIANA | PB | CONVÊNIO | 2002-07-07 | 2002-03-01 | 2000-12-28 | 1612567.3103 | 935289.04 | 677278.2703 | 42% | INADIMPLÊNCIA DO TOMADOR/CONVENENTE
42 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | IMPLANTACAO, APARELHAMENTO E ADEQUACAO DE UNIDADES DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA/ HEMORREDE | GO | CONVÊNIO | 2002-11-09 | 2002-10-09 | 2003-07-16 | 453278 | 0 | 453278 | 25% | PROBLEMAS NO PROJETO/EXECUÇÃO DA OBRA
43 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | CONSTRUCAO E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE SAUDE DO SUS NO ESTADO DE RORAIMA | RR | CONVÊNIO | 2002-06-24 | 2001-12-12 | 2002-07-16 | 1890000 | 0 | 1890000 | 95% | INADIMPLÊNCIA DO TOMADOR/CONVENENTE
44 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | IMPLANTACAO COM A AMPLIACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA HELENA EM ITAPEMIRIM - ES | ES | CONVÊNIO | 2003-10-01 | 2003-08-30 | 2003-12-31 | 1056000 | 0 | 1056000 | 85% | INADIMPLÊNCIA DO TOMADOR/CONVENENTE
45 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | AMPLIACAO DO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFG - GOIANIA - GO | GO | CONVÊNIO | 2003-06-02 | 2002-04-02 | 2002-11-21 | 2500000 | 0 | 2500000 | 40% | PROBLEMAS COM A CONSTRUTORA
46 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | AMPLIACAO E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - UBERABA - MG | MG | CONVÊNIO | 2003-05-08 | 2002-05-27 | 2003-12-31 | 755450.05 | 179792.06 | 575657.99 | 65% | INADIMPLÊNCIA DO TOMADOR/CONVENENTE
47 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | CONSTRUCAO DE UNIDADE DE SAUDE - BELEM - PA | PA | CONVÊNIO | 2003-11-24 | 2002-02-11 | 2003-12-31 | 648560 | 0 | 648560 | 82% | DECISÃO JUDICIAL
48 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | AMPLIACAO DO HOSPITAL UNIVERSITARIO CASSIANO ANTONIO MORAES-ES | ES | CONVÊNIO | 2003-01-16 | 2002-09-02 | 2002-12-23 | 1251056 | 448873.59 | 802182.41 | 70% | PROBLEMAS NO PROJETO/EXECUÇÃO DA OBRA
49 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | AMPLIACAO DE UNIDADE DE SAUDE - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ENSINO SUPERIOR DO NORTE DE MINAS - FADENOR - MG | MG | CONVÊNIO | 2003-04-01 | 2002-06-01 | 2002-12-05 | 500000 | 0 | 500000 |  | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
50 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | CONSTRUCAO DE UNIDADE DE SAUDE - GUAPIMIRIM - RJ | RJ | CONVÊNIO | 2002-08-13 | 2002-08-13 | 2002-12-24 | 768000 | 0 | 768000 | 90% | INADIMPLÊNCIA DO TOMADOR/CONVENENTE
51 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | AMPLIACAO E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - PEDRA BRANCA-CE | CE | CONVÊNIO | 2003-09-01 | 2003-06-02 | 2005-04-13 | 860278.93 | 33365.3 | 826913.63 | 32.1% | INADIMPLÊNCIA DO TOMADOR/CONVENENTE
52 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | AMPLIACAO DE UNIDADE DE SAUDE | MG | CONVÊNIO | 2005-03-01 | 2003-08-01 | 2005-12-15 | 2400000 | 0 | 2400000 | 84.3% | INADIMPLÊNCIA DO TOMADOR/CONVENENTE
53 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | CONSTRUCAO DA INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS DE SOBRAL PARA ATENDER O PROGRAMA "MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS LABORATORIOS OFICIAIS" - SOBRAL | CE | CONVÊNIO | 2004-05-12 | 2004-01-12 | 2004-10-11 | 3357520.4947 | 3189644.47 | 167876.0247 | 5% | PROBLEMAS NO PROJETO/EXECUÇÃO DA OBRA
54 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | CONSTRUCAO DE UNIDADE DE SAUDE - IMPERATRIZ/MA | MA | CONVÊNIO | 2004-12-23 | 2004-06-29 | 2005-04-13 | 732077.67 | 0 | 732077.67 | 25% | INADIMPLÊNCIA DO TOMADOR/CONVENENTE
55 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | CONCLUSAO DE UNIDADE DE SAUDE DO SUS - 5ª ETAPA | SC | CONVÊNIO | 2005-08-05 | 2005-03-05 | 2004-08-19 | 2400000 | 0 | 2400000 |  | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
56 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | REFORMA E MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE | PE | CONVÊNIO | 2005-03-20 | 2004-10-20 | 2006-03-22 | 853767.1 | 24867 | 828900.1 | 79% | PROBLEMAS NO PROJETO/EXECUÇÃO DA OBRA
57 | DNIT | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE TRÊS PASSARELAS PARA PEDESTRES NA BR-381/SP: km 57,63 - km 65,76 - km 66,64. | SP | CONVÊNIO | 2003-05-31 | 2002-07-22 | 2003-06-27 | 1158537.03 | 234140.3338 | 924396.6962 | 20.21% | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
58 | DNIT | CONSTRUÇÃO DOS PÁTIOS DE ESTACIONAMENTO PARA RETENÇÃO DE VEÍCULOS TRANSPORTADORES DE CARGAS PERIGOSAS NA BR-381/SP: NO KM 47,4 E NO KM 81,8. | SP | CONVÊNIO | 2004-04-03 | 2002-02-18 | 2003-12-02 | 820097.16 | 306068.2977 | 514028.8623 | 37.32% | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
59 | DNIT | EXECUçãO DAS OBRAS E SERVIçOS DE IMPLANTAçãO DA SEGUNDA PISTA DA BR-381/SP, E RESTAURAçãO PISTA EXISTENTE INCLUSIVE. | SP | CONVÊNIO | 2003-04-30 | 1997-10-20 | 2003-12-16 | 24194820.73 | 1331880.3737 | 22862940.3563 | 5.505% | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
60 | DNIT | EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA SEGUNDA PISTA DA br-381/sp, e restauração da pista existente,incluvive. | SP | CONVÊNIO | 2003-04-30 | 1997-10-20 | 2003-06-27 | 27614595.22 | 6107530.3961 | 21507064.8239 | 22.12% | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
61 | DNIT | Originais - Rodovia:BR-230/PB Subtrecho:JOAO PESSOA - CAMPINA GRANDE | PB | CONVÊNIO | 2003-10-27 | 1999-05-14 | 2004-12-10 | 93660187.45 | 32478912.372 | 61181275.078 | 34.68% | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
62 | DNIT | Originais - Rodovia:BR-497/MG Subtrecho:DIV. MG/MS - CARNEIRINHO | MG | CONVÊNIO | 2003-10-20 | 1998-09-01 | 2003-07-09 | 26852055.75 | 325295.7023 | 26526760.0477 | 1.211% | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
63 | DNIT | Originais - Rodovia:BR-259/MG Subtrecho:................................... | MG | CONVÊNIO | 2005-07-17 | 2000-09-20 | 2003-12-29 | 15848714.16 | 6715923.2658 | 9132790.8942 | 42.38% | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
64 | DNIT | ORIGINAIS - RODOVIA:BR-265/BR-491 SUBTRECHO:BR-265 /MG-050 -ENT.MG-449= 148,7KM | MG | CONVÊNIO | 2003-07-04 | 2001-03-15 | 2003-05-20 | 2303947.54 | 160669.2425 | 2143278.2975 | 6.974% | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
65 | DNIT | ORIGINAIS - RODOVIA:BR-267/BR-459 SUBTRECHO:ENT.MG-179 - DIVISA MG/SP= 115,4KM | MG | CONVÊNIO | 2003-07-04 | 2001-03-15 | 2003-05-20 | 1645899.79 | 156157.4888 | 1489742.3012 | 9.488% | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
66 | DNIT | OBRAS-DE-ARTE-ESPECIAIS da - Rodovia:BR-381/MG - LOTE 26 | MG | CONVÊNIO | 2005-12-28 | 2002-01-05 | 2003-06-23 | 1904363 | 0 | 1904363 | 0% | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
67 | DNIT | OBRAS-DE-ARTE-ESPECIAIS da - Rodovia:BR-381/MG :LOTE 24 | MG | CONVÊNIO | 2003-08-12 | 2002-01-05 | 2003-06-23 | 3799900 | 0 | 3799900 | 0% | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
68 | DNIT | ORIGINAIS - RODOVIA:BR-352/BR-354 SUBTRECHO:ENT.MG-170 - DIVIS.MG/RJ= 184,9KM | MG | CONVÊNIO | 2003-07-04 | 2001-03-15 | 2003-05-20 | 1858836.59 | 196393.1659 | 1662443.4241 | 10.57% | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
69 | DNIT | ORIGINAIS - RODOVIA:BR-135/BR-458 SUBTRECHO:ENTR. BR-116 - ENTR.BR-381= 50,3KM | MG | CONVÊNIO | 2003-09-11 | 2001-03-15 | 2003-05-16 | 1467609.54 | 0.0042 | 1467609.5358 | 2.862e-07% | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
70 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | CEP Graziela Reis de Sousa | AP | CONVÊNIO | Contrato rescindido | 2001-08-01 | 2006-07-11 | 1471045.95 | 833440.95 | 637605 | 55% | INADIMPLÊNCIA DO TOMADOR/CONVENENTE
71 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Centro de Tecnologia da Bahia | BA | CONVÊNIO | Vigência expirada (30/11/03) | 2002-06-10 | 2003-09-26 | 2895452.63 | 2254937.63 | 640515 | 95% | PROBLEMAS COM A CONSTRUTORA
72 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | CEP Lamartine Roriz | BA | CONVÊNIO | Vigência expirada | 2002-08-07 | 2005-09-21 | 1896994.51 | 1896994.51 |  | 30% | INADIMPLÊNCIA DO TOMADOR/CONVENENTE
73 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | CEP Goiatuba | GO | CONVÊNIO | 1º Contrato rescindido | 2002-09-17 | 2006-07-13 | 1455164.96 | 694777.8 | 760387.16 | 65.66% | RESCISÃO CONTRATUAL
74 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | CEP Porangatu | GO | CONVÊNIO | 1º Contrato rescindido | 2002-08-14 | 2006-07-13 | 2115232.26 | 1415093.54 | 700138.72 | 56.7% | RESCISÃO CONTRATUAL
75 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | CEP Goianésia | GO | CONVÊNIO | 1º Contrato rescindido | 2002-08-14 | 2006-07-13 | 1986988.95 | 1346011.86 | 640977.09 | 52.9% | RESCISÃO CONTRATUAL
76 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | CEP Catalão | GO | CONVÊNIO | 1º Contrato rescindido | 2002-08-14 | 2006-07-13 | 2042176.85 | 1396296.8 | 645880.05 | 51.3% | RESCISÃO CONTRATUAL
77 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | CEP Caiapônia | GO | CONVÊNIO | 1º Contrato rescindido | 2002-08-14 | 2006-07-13 | 2093935.92 | 1494338.25 | 599597.67 | 50.3% | RESCISÃO CONTRATUAL
78 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | ETE Professor Agamenon Magalhães | PE | CONVÊNIO | Contrato rescindido | 2002-06-25 | 2004-12-30 | 2500000 | 2500000 |  | 72% | INADIMPLÊNCIA DO TOMADOR/CONVENENTE
79 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Sind. Metalúrgicos | SP | CONVÊNIO | Vigência expirada | 2002-10-23 | 2006-06-30 | 465479.73 | 465479.73 |  | 74.54% | PROBLEMAS COM A CONSTRUTORA
80 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | IPEC | SP | CONVÊNIO | Contrato rescindido | 2001-08-01 | 2002-12-17 | 1100606.61 | 1100606.61 |  | 63.05% | PROBLEMAS COM A CONSTRUTORA
81 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | CEP Mantiqueira - Campos do Jordão | SP | CONVÊNIO | Vigência expirada | 2002-07-25 | 2004-10-13 | 2270335.06 | 1577509.94 | 692825.12 | 65.05% | MOTIVO NÃO INFORMADO
82 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | CEP Luciana Barbosa Faria (FUNSEC) | SP | CONVÊNIO | Contrato rescindido | 2002-12-02 | 2004-10-22 | 2385048.77 | 689666.01 | 1695382.76 | 89% | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
83 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | CEP São Roque | SP | CONVÊNIO | Vigência expirada | 23/072001 | 2002-07-18 | 2320247.87 | 1915186.99 | 405060.88 | 33% | PROBLEMAS COM A CONSTRUTORA
84 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | FUMEC - CEP Prefeito Antonio Costa Santos | SP | CONVÊNIO | Vigência expirada | 2002-12-27 | 2004-12-03 | 2073325.64 | 2073325.64 |  | 100% | PROBLEMAS NO PROJETO/EXECUÇÃO DA OBRA
85 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | EAF Manaus | AM | CONVÊNIO | Vigência expirada | C 027 - 22/12/99 C 057 - 15/12/2000 | 2002-06-17 | 1049226.57 | 1049226.57 |  | 76% | PROBLEMAS NO PROJETO/EXECUÇÃO DA OBRA
86 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM ALDEIA INDÍGENA COM 04 SALAS DE AULA | AL | CONVÊNIO | 2003-02-28 | 2001-06-25 | 2003-02-01 |  | 93043.91 |  | 80% | PROBLEMAS COM A CONSTRUTORA
87 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Construção de 02 (duas) escolas em áreas indigenas, totalizando 04 salas de aula. | PA | CONVÊNIO | 2005-10-23 | 2001-12-20 |  |  |  |  | 0% | INTERFERÊNCIAS EXTERNAS
88 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | EAF Nova Andradina | MS | CONVÊNIO | CONVÊNIO E CONTRATO ENCERRADOS | 1994-06-01 | 1905-06-20 |  |  |  | 60% | DECISÃO JUDICIAL
89 | DNIT | BR 156 - Calçoene - Oiapoque (lote 1) | AP | CONVÊNIO | 2004-01-28 | 2003-02-07 |  | 0 | 0 | 0 |  | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
90 | DNIT | BR 156 - Calçoene - Oiapoque (lote 2) | AP | CONVÊNIO | 2004-01-28 | 2003-02-07 |  | 0 | 0 | 0 |  | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
91 | DNIT | BR 156 - Calçoene - Oiapoque (lote 3) | AP | CONVÊNIO | 2004-01-28 | 2003-02-07 |  | 38100098.8 | 0 | 0 |  | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
92 | DNIT | BR 474 - Aimoré - Entr. Para Mutum | MG | CONVÊNIO | 2001-07-12 | 1999-07-24 |  | 11516730.24 | 11516730.24 | 0 | 96.05% | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
93 | DNIT | BR 474 - Ipanema - Entr. Para Mutum | MG | CONVÊNIO | 2003-03-25 | 2001-08-01 |  | 17158702.17 | 13220118.4869 | 9051751.89 | 43.96% | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
94 | DNIT | BR 474 - Caratinga - Ipanema | MG | CONVÊNIO | 2001-10-02 | 1994-09-01 |  | 11816353.15 | 11816353.15 | 0 | 50.88% | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
95 | DNIT | BR 070 - Contorno de Cáceres | MT | CONVÊNIO | 2000-02-12 | 1996-11-20 |  | 3800014.87 | 3800014.87 | 0 | 46% | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
96 | DNIT | BR 070 - Entr MT-040 - Distrito Industrial | MT | CONVÊNIO | 1998-02-15 | 1993-09-01 |  | 11321060 | 0 | 166732303.88 |  | MOTIVO NÃO INFORMADO
97 | DNIT | BR 158 - Barra do Garça - Vila Rica Corr. Gaviões - Entr. MT-242 | MT | CONVÊNIO | 2003-08-25 | 1990-03-01 |  | 27328701 | 27328701 | 0 |  | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
98 | DNIT | BR 158 - Barra do Garça - Vila Rica Corrego Turvo | MT | CONVÊNIO | 2003-12-21 | 1989-09-01 |  | 6038812.03 | 9978661.3905 | 2232238.3 | 33.33% | ACÓRDÃO TCU
99 | DNIT | BR 158 - Barra do Garça - Vila Rica Canarã - Corrego Turvo | MT | CONVÊNIO | 2002-12-26 | 1989-10-02 |  | 13513947.55 | 7077068.9276 | 15628980.79 | 100% | ACÓRDÃO TCU
100 | DNIT | BR 163 - Travessia Urbana de Lucas do Rio Verde | MT | CONVÊNIO | 2002-12-08 | 1997-08-11 |  | 3930002.5 | 723338.9899 | 4231506.35 | 95.83% | MOTIVO NÃO INFORMADO
101 | DNIT | BR 282 - São José do Cerrito-Vargem | SC | CONVÊNIO | 2002-05-26 | 1999-05-27 |  | 29715008.12 | 29715008.12 | 0 |  | MOTIVO NÃO INFORMADO
102 | DNIT | BR 282 - Vargem - BR 470/SC (Campos Novos) | SC | CONVÊNIO | 2002-04-04 | 2001-04-10 |  | 22482806.54 | 20173373.9029 | 4179621.53 |  | MOTIVO NÃO INFORMADO
103 | DNIT | BR 060/ 163/ 262 Anel Rodoviário de Campo Grande | MS | CONVÊNIO | 2003-01-25 | 2000-08-08 |  | 13213914.77 | 3302372.0309 | 11951328.85 | 80.54% | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
104 | DNIT | BR 060/ 163/ 262 Anel Rodoviário de Campo Grande | MS | CONVÊNIO | 2003-02-24 | 2003-02-24 |  | 4387970.57 | 4387970.57 | 0 |  | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
105 | DNIT | BR 060/ 163/ 262 Ramo Oeste e Dupl. da BR-262 | MS | CONVÊNIO | 1999-09-08 | 1997-07-01 |  | 6521887.03 | 12094.8063 | 6943278.47 |  | MOTIVO NÃO INFORMADO
106 | DNIT | BR 364 - Travessia Urbana de Cacoal | RO | CONVÊNIO | 2001-10-03 | 1999-10-13 |  | 5629983.53 | 1271811.9913 | 5907153.8 |  | MOTIVO NÃO INFORMADO
107 | DNIT | BR 010 - CORR.LONT.-STA MARIA TOCANTINS | TO | CONVÊNIO | 2003-02-24 | 2003-02-24 |  | 0 | 0 | 0 |  | QUESTÕES AMBIENTAIS
108 | DNIT | BR 010 - STA MARIA TOCANTINS-CARTUCHO | TO | CONVÊNIO | 2003-02-24 | 2003-02-24 |  | 0 | 0 | 0 |  | QUESTÕES AMBIENTAIS
109 | DNIT | BR 235 - Div. TO/MA - Pedro Afonso | TO | CONVÊNIO | 2003-02-24 | 2003-02-24 |  | 44553789.99 | 44553789.99 | 0 |  | QUADRO BLOQUEIO LOA
110 | DNIT | BR 235 - | TO | CONVÊNIO | 2000-08-16 | 1989-06-12 |  | 8957531.53 | 4552991.5016 | 5184841.86 |  | QUADRO BLOQUEIO LOA
111 | DNIT | BR 242 - Peixe-Paranã - Taguatinga | TO | CONVÊNIO | 2003-02-24 | 2003-02-24 |  | 32096784.02 | 32096784.02 | 0 |  | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
112 | DNIT | BR 242 - Peixe-Paranã - Taguatinga | TO | CONVÊNIO | 2003-02-24 | 2003-02-24 |  | 16403921.97 | 16403921.97 | 0 |  | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
113 | DNIT | BR 242 - Peixe-Paranã - Taguatinga | TO | CONVÊNIO | 2002-02-21 | 1999-08-18 |  | 25395851.95 | 26673723.0613 | 5352063.64 | 7.667% | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
114 | DNIT | BR 242 - Peixe-Paranã - Taguatinga | TO | CONVÊNIO | 2002-06-09 | 1999-08-18 |  | 29395642.64 | 24135439.2013 | 11912738.54 |  | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
115 | DNIT | BR 242 - Peixe-Paranã - Taguatinga | TO | CONVÊNIO | 2002-07-27 | 2000-07-05 |  | 32766556.06 | 29368304.788 | 11665775.25 | 10.26% | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
116 | DNIT | BR 401 - Ponte s/ rio Arráia (ext 120 m) e ponte s/ rio Itacutu (ext 230 m) inversão de mão de direção | RR | CONVÊNIO | 2002-12-09 | 2001-06-26 |  | 0 | 0 | 0 |  | MOTIVO NÃO INFORMADO
117 | DNIT | BR 158 - Ponte sobres os Rios Maginco, São Benedito I e São Benedito II, Ext (21,0 m), (21,0 m) e (24,0 m) | PA | CONVÊNIO | 2000-01-30 | 1998-01-02 |  | 755660.91 | 185424.0382 | 606756.24 | 100% | MOTIVO NÃO INFORMADO
118 | DNIT | BR 158 - Ponte s/ o Rio Água Preta | PA | CONVÊNIO | 2003-02-24 | 1998-01-02 |  | 473444.93 | 151468.93 | 321976 | 68% | MOTIVO NÃO INFORMADO
119 | DNIT | BR 158 - Ponte sobre o Rio Arraia | PA | CONVÊNIO | 1998-05-03 | 1998-01-04 |  | 477069.93 | 457769.93 | 19300 | 12% | MOTIVO NÃO INFORMADO
120 | DNIT | BR 158 - Ponte sobre o Rio Arraia - Itamarati, Ext (48,0 m) e (42,0 m) | PA | CONVÊNIO | 1999-10-29 | 1998-01-02 |  | 987099.63 | 486955.9421 | 549682.18 | 50% | MOTIVO NÃO INFORMADO
121 | DNIT | BR 158 - Ponte sobre os Rios Inajá, Inajazinho e Araras, Ext (63,0 m), (48,0 m) e (42,0 m) | PA | CONVÊNIO | 2003-02-24 | 1998-01-02 |  | 704382.33 | 692534.73 | 11847.6 | 5% | MOTIVO NÃO INFORMADO
122 | DNIT | BR 381 - Rodovia Fernão Dias, Div MG/SP - SP (Lote P2.)(4 Passarelas com ext: 203,0 m, 197,5 m, 193,0 m e 136,3 m) | SP | CONVÊNIO | 2003-05-31 | 2002-07-22 |  | 1544716.04 | 1506666.4476 | 291354.04 | 25% | PROBLEMAS NO PROJETO/EXECUÇÃO DA OBRA
123 | DNIT | BR 242 - Ponte sobre o Rio São José (ext: 80 m) | TO | CONVÊNIO | 2001-10-14 | 1999-08-18 |  | 2095391.34 | 822116.8468 | 1422949.94 | 100% | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
124 | DNIT | BR 242 - Ponte sobre o Rio Arraias (ext: 80 m) | TO | CONVÊNIO | 2003-02-24 | 2003-02-24 |  | 1600888.26 | 1600888.26 | 0 |  | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
125 | DNIT | BR 242 - Ponte sobre o Rio Palmas (ext: 132 m) | TO | CONVÊNIO | 2001-02-23 | 1999-12-01 |  | 1960541.76 | 1315798.0903 | 875050.89 | 100% | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
126 | MINISTÉRIO DO TURISMO | CONSTRUCAO DO AEROPORTO DE SAO RAIMUNDO NONATO, NO ESTADO DO PIAUI. | PI | CONVÊNIO | 2006-09-15 | 2002-12-20 | 2005-05-27 | 5372050.83 | 3205695.16 | 2166355.67 | 40.33% | RESCISÃO CONTRATUAL
127 | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO | Execução das obras de implantação do Projeto de Irrigação Três Barras | GO | CONVÊNIO | Encerrado | 1997-12-31 | 2001-09-20 | 55828529 | 20000000 | 35828529 | 78.5% | ACÓRDÃO TCU
128 | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO | Execução das obras de implantação do Projeto de Irrigação Piancó III | PB | CONVÊNIO | Encerrado | 1999-09-16 | 2002-11-22 | 23421128 | 3487017.6 | 19934110 | 60% | INADIMPLÊNCIA DO TOMADOR/CONVENENTE
129 | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO | Execução das obras de implantação do Projeto de Irrigação Piancó I | PB | CONVÊNIO | Encerrado | 1999-03-23 | 2002-11-21 | 16192942 | 9092941.4 | 7100000 | 83.62% | INADIMPLÊNCIA DO TOMADOR/CONVENENTE
130 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | AMPLIACAO E MELHORIA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE ARACAJU | SE | CONTRATO DE REPASSE | 2006-12-31 | 2002-06-01 | 2002-11-27 | 2200000 | 426724.06 | 1773275.94 | 93.24% | INADIMPLÊNCIA DO TOMADOR/CONVENENTE
131 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | AMPLIACAO E MELHORIA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | SE | CONTRATO DE REPASSE | 2006-12-31 | 2002-06-28 | 2002-08-09 | 2200000 | 560485.77 | 1639514.23 | 94.53% | INADIMPLÊNCIA DO TOMADOR/CONVENENTE
132 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | CONSTRUCAO DE 75 UNIDADES HABITACIONAIS | SE | CONTRATO DE REPASSE | 2006-10-31 | 2004-06-03 | 2004-08-17 | 509845.78 | 82928.31 | 426917.47 | 94.68% | RESCISÃO CONTRATUAL
133 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | AMPLIACAO E MELHORIA DO SISTEMA DE ESGOTAMNETO SANITARIO DE ARACAJU | SE | CONTRATO DE REPASSE | 2006-12-31 | 2002-06-01 | 2002-12-31 | 3300000 | 2145627.92 | 1154372.08 | 98.48% | MOTIVO NÃO INFORMADO
134 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | URBANIZACAO DE 377 LOTES C/ PAVIMENTACAO ASFALTICA, DRENAGEMCALCAMENTO, MEIO-FIO C/ LINHA D'AGUA, SIST ABAST E REDE DIST | AP | CONTRATO DE REPASSE | 2006-12-31 | 1999-09-01 | 2000-12-29 | 670653.01 | 289715.51 | 380937.5 | 60.95% | INADIMPLÊNCIA DO TOMADOR/CONVENENTE
135 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE DE MACAPA/AP. | AP | CONTRATO DE REPASSE | 2006-12-30 | 2000-10-16 | 2002-05-24 | 8325636.64 | 6203225.35 | 2122411.29 | 91.7% | INADIMPLÊNCIA DO TOMADOR/CONVENENTE
136 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | AMPLIACAO E MELHORIAS DO SISTEMA COLETOR DE ESGOTO SANITARIODA CIDADE DE MACAPA/AP. | AP | CONTRATO DE REPASSE | 2007-12-30 | 2000-10-16 | 2001-09-11 | 2058494.72 | 1586591.33 | 471903.39 | 26.43% | PROBLEMAS NO PROJETO/EXECUÇÃO DA OBRA
137 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | ACOE DE REESTRURACAO, INTERLIGACAO DE AREAS URBANAS E ADEQUACAO DE VIAS,PROJETO, CONSTRUCAO DE PONTE SOBRE O RIO JARI | AP | CONTRATO DE REPASSE | 2006-12-31 | 2003-04-22 | 2003-07-04 | 2040000 | 668989.03 | 1371010.97 | 69.89% | QUESTÕES AMBIENTAIS
138 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | ACOES DE REESTRUTURACAO, INTERLIGACAO DE AREAS URBANAS E ADEQUACAO DE VIAS,PROJETO,CONSTRUCAO DE PONTE SOBRE O RIO JARI | AP | CONTRATO DE REPASSE | 2006-12-31 | 2003-04-22 | 2003-07-04 | 3060000 | 2941182.92 | 118817.08 | 3.96% | QUESTÕES AMBIENTAIS
139 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | AP | CONTRATO DE REPASSE | 2006-12-31 | 2002-07-02 | 2002-08-05 | 505000 | 431727 | 73273 | 14.75% | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
140 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | COMPLEMENTA›AO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | PA | CONTRATO DE REPASSE | 2006-12-31 | 1998-11-22 | 1999-12-24 | 13406870.57 | 7906870.57 | 5500000 | 92.83% | INADIMPLÊNCIA DO TOMADOR/CONVENENTE
141 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | CAPTA›AO, ELEVATORIA, TRATAMENTO, RESERVA›AO, REDE E RAMAIS DOMICILIARES | PA | CONTRATO DE REPASSE | 2006-10-31 | 1999-10-01 | 2000-12-29 | 1579999.8 | 867074.95 | 712924.85 | 78.08% | PROBLEMAS NO PROJETO/EXECUÇÃO DA OBRA
142 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | CONSTRU›AO DE UNIDADES HABITACIONAIS, SISTEMA VIARIO,DRENAGEM,ESGOTO,ABASTECIMENTO DE AGUA,ENERGIA ELETRICA E EQ.COMUNIT | PA | CONTRATO DE REPASSE | 2006-12-31 | 1999-12-29 | 2000-02-08 | 2331300.54 | 1545574.62 | 785725.92 | 79.35% | MOTIVO NÃO INFORMADO
143 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | URBANIZACAO DE AREAS | PA | CONTRATO DE REPASSE | 2006-12-30 | 2001-11-01 | 2002-02-25 | 2067503.41 | 997929.05 | 1069574.36 | 60.88% | PROBLEMAS NO PROJETO/EXECUÇÃO DA OBRA
144 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | RECUPER SIST DRENAGEM/REDE AUX E ESGOTO SANIT; TERRAPLEN/RECUPERACAO PAVIMENTO/CONSTRUCAO PASSEIOS/CALCADAS/MEIO-FIO | PA | CONTRATO DE REPASSE | 2006-12-30 | 2004-07-02 | 2004-12-29 | 9450000 | 2400042.96 | 7049957.04 | 78.33% | MOTIVO NÃO INFORMADO
145 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | IMPLANT.DE SOLUCOES COLETIVAS, COM INTERCEP. E EMISSARIOS, REDES COLET. DE ESGOTO E LIGACOES PREDIAIS EM IGARAPE. | MG | CONTRATO DE REPASSE | 2007-06-30 | 2001-03-01 | 2001-08-09 | 1077880.47 | 612618.77 | 465261.7 | 58.41% | MOTIVO NÃO INFORMADO
146 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | PAVIMENTACAO ASFALTICA, DRENAGEM, CALCADAS E GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS | GO | CONTRATO DE REPASSE | 2006-12-30 | 2002-10-30 | 2004-12-20 | 565319.78 | 118365.96 | 446953.82 | 94.66% | PROBLEMAS COM A CONSTRUTORA
147 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | PAVIMENTACAO ASFALTICA, DRENAGEM, CALCADAS E GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS | GO | CONTRATO DE REPASSE | 2006-12-30 | 2002-09-20 | 2004-12-30 | 462420.52 | 66760.51 | 395660.01 | 87.93% | PROBLEMAS COM A CONSTRUTORA
148 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | IMPLANTACAO DE REDES DE COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS, INCLUINDO UMA ETE | GO | CONTRATO DE REPASSE | 2006-12-30 | 2002-11-12 | 2002-11-28 | 1100000 | 873116.78 | 226883.22 | 26.33% | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
149 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | CONSTRUCAO DE 80 UNIDADES HABITACIONAIS | GO | CONTRATO DE REPASSE | 2006-12-30 | 2002-11-12 | 2002-11-28 | 641564.15 | 529564.15 | 112000 | 20.91% | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
150 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | MELHORIA DAS CONDICOES DA MOBILIDADE URBANO E DO TRANSPORTE PUBLICO. | PR | CONTRATO DE REPASSE | 2006-11-30 | 2004-07-02 | 2005-12-27 | 3125000 |  |  | 51.05% | PROBLEMAS NO PROJETO/EXECUÇÃO DA OBRA
151 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | CONSTR 125 CASAS DE 32 M2, AQUIS 70000 M2 TERRENO, EXECUCAO SENDO 25 NA AREA RURAL E 100 NA URBANA | PR | CONTRATO DE REPASSE | 2006-10-08 | 2001-10-04 | 2002-01-23 | 1325054.56 | 482180.97 | 842873.59 | 65.09% | INTERFERÊNCIAS EXTERNAS
152 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO-BACIA 2 E BACIA 3 | SC | CONTRATO DE REPASSE | 2006-12-29 | 1998-07-02 | 1999-11-16 | 10186452.13 | 7208450.93 | 2978001.2 | 99.37% | INADIMPLÊNCIA DO TOMADOR/CONVENENTE
153 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | IMPLANTACAO DE INTERCEPTORES, ESTACOES ELEVATORIAS, OBRAS COMPLEMENTARES, SUB ESTACAO. | SC | CONTRATO DE REPASSE | 2006-12-29 | 1999-12-30 | 2000-09-19 | 7331626.77 | 4054376.37 | 3277250.4 | 83.8% | INADIMPLÊNCIA DO TOMADOR/CONVENENTE
154 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | CONSTRUCAO DE 1158 KITS SANITARIOS | CE | CONTRATO DE REPASSE | 2006-12-31 | 2002-07-05 | 2005-11-04 | 1100000 | 536989.32 | 563010.68 | 56.39% | MOTIVO NÃO INFORMADO
155 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | CONSTRUCAO DE 984 KITS SANITARIOS | CE | CONTRATO DE REPASSE | 2006-12-31 | 2002-06-25 | 2004-07-22 | 934558.6 | 454669 | 479889.6 | 57.01% | MOTIVO NÃO INFORMADO
156 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | CONSTRUCAO DE 771 UNIDADES SANITARIAS NO BAIRRO BOM JARDIM. | CE | CONTRATO DE REPASSE | 2006-11-30 | 2002-06-13 | 2003-01-15 | 669667.47 |  |  | 0.25% | MOTIVO NÃO INFORMADO
157 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM RUAS DE DIVERSOS BAIRROS DE FORTALEZA | CE | CONTRATO DE REPASSE | 2006-11-30 | 2001-12-27 | 2002-03-14 | 3850000 | 941127.81 | 2908872.19 | 93.53% | MOTIVO NÃO INFORMADO
158 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | DRENAGEM E URBANIZACAO DO RIACHO DAS GAIVOTAS E MELHORIAS SANITARIAS NAS COMUN. SANTA FILOMENA E JARDIM UNIAO III | CE | CONTRATO DE REPASSE | 2006-12-31 | 2002-06-20 | 2002-12-23 | 1582900 | 1238420.83 | 344479.17 | 23.94% | MOTIVO NÃO INFORMADO
159 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM DOVERLANDIA | GO | CONTRATO DE REPASSE | 2007-01-30 | 2002-07-05 | 2002-08-12 | 710333.39 | 251047.25 | 459286.14 | 59.96% | RESCISÃO CONTRATUAL
160 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | CONST.150 CASAS POPULARES E IMPL.INFRA ESTRUTURA - ENERGIA ELETRICA ABASTECIMENTO DE AGUA E CASCALHAMENTO/ARBOR. VIAS | GO | CONTRATO DE REPASSE | 2006-12-31 | 2002-06-21 | 2002-08-15 | 1204000 | 196188.06 | 1007811.94 | 99.16% | PROBLEMAS NO PROJETO/EXECUÇÃO DA OBRA
161 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | CALCAMENTO COM BLOQUETES, IMPLANTACAO DE MEIO FIOS,ADEQUACAODA VIA DE ACESSO AO CENTRO HISTORICO DA CIDADE GOIAS E OUTRO | GO | CONTRATO DE REPASSE | 2006-12-31 | 2002-06-01 | 2002-08-15 | 596000 | 413023.04 | 182976.96 | 33.54% | PROBLEMAS NO PROJETO/EXECUÇÃO DA OBRA
162 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | IMPL.SIST.ESGOTO EM ARUANA GO | GO | CONTRATO DE REPASSE | 2006-12-30 | 1998-10-30 | 2000-12-30 | 1021496.43 | 544296.43 | 477200 | 89.3% | MOTIVO NÃO INFORMADO
163 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE LUZIANIA | GO | CONTRATO DE REPASSE | 2006-12-28 | 2001-10-21 | 2002-02-19 | 6364703.47 | 2840070.23 | 3524633.24 | 62.44% | MOTIVO NÃO INFORMADO
164 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER OS SETORES ITAPUA I E II E PAQUETA | GO | CONTRATO DE REPASSE | 2007-09-30 | 2002-07-05 | 2002-07-25 | 2681700.1 | 859958.44 | 1821741.66 | 88.76% | MOTIVO NÃO INFORMADO
165 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | PAVIMENTACAO ASFALTICA NO CORREDORES DE TRANSPORTE COLETIVO LINHA DE ONIBUS CHACARA SAO PEDRO E VILA DELFIORI JD CASCATA | GO | CONTRATO DE REPASSE | 2006-09-30 | 2005-05-30 | 2005-07-12 | 2418000 | 461162 | 1956838 | 99.18% | MOTIVO NÃO INFORMADO
166 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | EXECUCAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTACAO NOS CORREDORES LINHA DE ONIBUS SETOR PONTAL SUL E AV. DIAMANTE | GO | CONTRATO DE REPASSE | 2006-09-30 | 2005-08-01 | 2005-11-14 | 1980000 |  |  | 81.55% | MOTIVO NÃO INFORMADO
167 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS E PAVIMETACAO ASFALTICA NAS LINHASDE ONIBUS DO ST PONTAL SUL E AV DIAMANTE | GO | CONTRATO DE REPASSE | 2006-09-30 | 2005-08-01 | 2005-12-27 | 1020140 | 695375.3 | 324764.7 | 83.4% | MOTIVO NÃO INFORMADO
168 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | CONSTRUCAO DE 336 UH E MELHORIA DE 270 UH EM DIVERSOS BAIRROS DE JOAO PESSOA/PB | PB | CONTRATO DE REPASSE | 2007-07-28 | 2001-09-01 | 2002-03-08 | 1120000 | 446847.27 | 673152.73 | 60.1% | RESCISÃO CONTRATUAL
169 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | URBANIZACAO DE AREAS OCUPADAS POR POP BAIXA ENDA | PB | CONTRATO DE REPASSE | 2006-12-30 | 2002-02-15 | 2002-03-22 | 7241510.28 | 1241510.28 | 6000000 | 97.07% | PROBLEMAS NO PROJETO/EXECUÇÃO DA OBRA
170 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | URBANIZACAO DE REAS OCUPADAS POR POP BAIXA RENDA | PB | CONTRATO DE REPASSE | 2006-12-30 | 2002-07-04 | 2002-07-15 | 1050000 | 850000 | 200000 | 24.7% | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
171 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | IMPLANTACAO DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO RUAS DOS BAIRROS JAR DIM AEROPORTO,ALTO DA BOA VISTA E RIO DO MEIO | PB | CONTRATO DE REPASSE | 2006-09-30 | 2004-06-09 | 2004-12-20 | 677895 | 64015.31 | 613879.69 | 95.32% | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
172 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | MELHORIA E IMPLANTACAO DE INFRA ESTRUTURA URBANA. | AM | CONTRATO DE REPASSE | 2006-12-31 | 2002-04-05 | 2002-12-20 | 771830 | 263885 | 507945 | 71.82% | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
173 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO NA SEDE DO MUNICIPIO | AM | CONTRATO DE REPASSE | 2006-12-31 | 2002-07-14 | 2003-01-30 | 4998606.17 | 1389511.23 | 3609094.94 | 90.54% | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
174 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS E RURAIS EM PACARAIMA - RR | RR | CONTRATO DE REPASSE | 2006-12-31 | 2000-01-11 | 2001-05-04 | 917000 | 172287.76 | 744712.24 | 81.7% | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
175 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | PAVIMENTACAO ASFALTICA, DRENAGEM SUPERFICIAL(MEIO-FIO) EM RUAS DA CIDADE DE ALTO ALEGRE. | RR | CONTRATO DE REPASSE | 2006-12-16 | 2002-05-27 | 2003-01-17 | 947052.3 | 76689.76 | 870362.54 | 95.78% | PROBLEMAS NO PROJETO/EXECUÇÃO DA OBRA
176 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | MELHORIA DE INFRA ESTRUTURA DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO NOBAIRRO DE CAPIM MACIO EM NATAL | RN | CONTRATO DE REPASSE | 2007-02-24 | 2002-02-20 | 2002-02-01 | 2702125.71 | 1121188.76 | 1580936.95 | 89.92% | MOTIVO NÃO INFORMADO
177 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | CONSTRUCAO DO TRECHO I DO SIST DE ESGOT SANITARIO BAIRROS DOZE ANOS,BOA VISTA,ALTO DA CONCEICAO E AEROPORTO (BACIA B06) | RN | CONTRATO DE REPASSE | 2007-03-21 | 2001-09-12 | 2002-01-31 | 1120536.97 | 124565.76 | 995971.21 | 91.61% | MOTIVO NÃO INFORMADO
178 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | CONSTRUCAO DO TRECHO I DO SIST. ESGOT.SANITARIO DOS BAIRROS 12 ANOS,BOA VISTA,ALTO DA CONCEICAO E AEROPORTO. | RN | CONTRATO DE REPASSE | 2007-03-21 | 2001-09-12 | 2002-01-31 | 1709530.68 | 465451.61 | 1244079.07 | 81.34% | MOTIVO NÃO INFORMADO
179 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | CONSTRUCAO DO TRECHO III DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIODA BACIA 06 BAIRROS 12 IRMAOS, BOA VISTA ALTO CONCEICAO | RN | CONTRATO DE REPASSE | 2007-09-22 | 2002-07-04 | 2002-07-23 | 1710986.99 | 709898.17 | 1001088.82 | 65.34% | MOTIVO NÃO INFORMADO
180 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | AMPLIACAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NAS BACIAS B06B01 E B05 E EXEC. DAS INTERLIGACOES DA BACIA B03 | RN | CONTRATO DE REPASSE | 2007-09-22 | 2002-07-04 | 2002-07-23 | 6209456.22 | 2679799.36 | 3529656.86 | 61.25% | MOTIVO NÃO INFORMADO
181 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | CONSTRUCAO DE HABITACAO - ACOES EMERGENCIAIS - 100 UNID HAB. | RN | CONTRATO DE REPASSE | 2006-11-24 | 2004-08-11 | 2004-08-11 | 645354 | 311244.09 | 334109.91 | 52.03% | MOTIVO NÃO INFORMADO
182 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | ACOES DE SANEAMENTO BASICO - ESGOTAMENTO SANITARIO | RS | CONTRATO DE REPASSE | 2006-12-30 | 2003-01-27 | 2005-05-05 | 720000 | 162645.11 | 557354.89 | 92.89% | PROBLEMAS NO PROJETO/EXECUÇÃO DA OBRA
183 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | MELHORIA DAS CONDICOES HABITACIONAIS NO ESTADO DE RONDONIA | RO | CONTRATO DE REPASSE | 2006-12-30 | 2000-10-10 | 2001-05-10 | 2089249.85 | 341247.71 | 1748002.14 | 99.34% | INADIMPLÊNCIA DO TOMADOR/CONVENENTE
184 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | REVITALIZACAO DA INFRA ESTRUTURA URBANA EM PORTO VELHO - CANAL DOS TANQUES | RO | CONTRATO DE REPASSE | 2006-12-30 | 2001-10-04 | 2002-07-31 | 600000 | 174434.09 | 425565.91 | 77.87% | MOTIVO NÃO INFORMADO
185 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM, INCLUINDO CALCADAS E MEIOFIO EM VARIAS RUAS E AVENIDAS NA CIDADE DE PORTO VELHO/RO | RO | CONTRATO DE REPASSE | 2006-09-30 | 2001-09-10 | 2002-07-31 | 4400000 | 514795.88 | 3885204.12 | 97.73% | INTERFERÊNCIAS EXTERNAS
186 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | MELHORIA DAS CONDICOES DE HABITABILIDADE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO BAIRRO SAO SEBASTIAO I | RO | CONTRATO DE REPASSE | 2006-12-30 | 2002-06-17 | 2002-07-31 | 582981.22 | 179940.91 | 403040.31 | 82.63% | INTERFERÊNCIAS EXTERNAS
187 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | OBRAS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM DRENAGEM PLUVIAL PROFUN-DA | RO | CONTRATO DE REPASSE | 2006-12-30 | 2002-06-01 | 2002-07-15 | 510000 | 443601.59 | 66398.41 | 27.98% | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
188 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA , ATRAVES DESISTEMA SIMPLIFICADO, UTILIZANDO POCOS TUBULARESPROFUNDOS. | AC | CONTRATO DE REPASSE | 2006-12-31 | 1998-07-01 | 1999-06-14 | 505965 | 8226.52 | 497738.48 | 99.99% | PROBLEMAS NO PROJETO/EXECUÇÃO DA OBRA
189 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | EXECUCAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO, GUIAS E SARJETAS DE CONCRETO. | AC | CONTRATO DE REPASSE | 2006-12-31 | 1998-07-01 | 1999-12-10 | 586494.36 | 172989.93 | 413504.43 | 83.74% | PROBLEMAS NO PROJETO/EXECUÇÃO DA OBRA
190 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | PRODUCAO DE MORADIAS - CONST. 481 CASAS | AC | CONTRATO DE REPASSE | 2006-12-31 | 2002-06-28 | 2002-12-20 | 5960194.47 | 1011127.03 | 4949067.44 | 99.21% | PROBLEMAS NO PROJETO/EXECUÇÃO DA OBRA
191 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | URBANIZACAO DE AREAS OCUPADAS POR SUB-HABITACAO | PE | CONTRATO DE REPASSE | 2006-10-31 | 2001-11-01 | 2002-07-17 | 550000 | 385625.03 | 164374.97 | 32.88% | MOTIVO NÃO INFORMADO
192 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | INFRA-ESTRUTURA URBANA EM DIVERSAS RUAS DO CABO | PE | CONTRATO DE REPASSE | 2006-12-31 | 1999-12-27 | 2002-05-28 | 660320.58 | 244401.77 | 415918.81 | 69.33% | MOTIVO NÃO INFORMADO
193 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | RETIFICACAO E REVESTIMENTO DO CANAL DE SETUBAL COM UMA VIA MARGIANL E CONST. DE DUAS PONTES. | PE | CONTRATO DE REPASSE | 2006-12-31 | 2000-06-01 | 2001-08-10 | 4000000 | 138307.16 | 3861692.84 | 96.67% | MOTIVO NÃO INFORMADO
194 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | EXEC.ALCADAS LIG 3 PER C/AV RECIFE,PROL.AV SAN MARTIN. | PE | CONTRATO DE REPASSE | 2007-03-02 | 1999-12-31 | 2002-02-13 | 2400000 | 606926.33 | 1793073.67 | 89.64% | MOTIVO NÃO INFORMADO
195 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | PAV DREN E TERRAPL NAS AREAS PLANAS DA RPA 03, NOS BAIRROS DE ALTO DO MAND§, APIPUCOS, CASA AMARELA E OUTROS | PE | CONTRATO DE REPASSE | 2007-03-02 | 2001-10-09 | 2002-02-14 | 834756.81 | 469555.81 | 365201 | 48.87% | INADIMPLÊNCIA DO TOMADOR/CONVENENTE
196 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | CONST. DE 130 UN. HAB, IMPLANTACAO REDE COLETORA DE ESGOTO, REDE DE ABAST.,FOSSA E PAVIMENTACAO DAS RUAS INTERNAS. | PE | CONTRATO DE REPASSE | 2006-12-31 | 2001-10-22 | 2002-01-28 | 1100000 | 503772.84 | 596227.16 | 61.11% | INADIMPLÊNCIA DO TOMADOR/CONVENENTE
197 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DA VILA DA SOTAVE,PRAZERES, JABOATAO DOS GUARARAPES | PE | CONTRATO DE REPASSE | 2006-12-31 | 2001-10-22 | 2002-01-28 | 1538774.34 | 627847.34 | 910927 | 88.56% | MOTIVO NÃO INFORMADO
198 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | CONTECAO DE ENCOSTAS,DRENAGEM,ESCADARIAS,PAV., SERVICOS PRELIMINARES E COMPLEMENTARES EM BAIRROS DO RECIFE. | PE | CONTRATO DE REPASSE | 2006-12-31 | 2002-07-04 | 2002-07-23 | 2200000 |  |  | 1.84% | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
199 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | OBRAS NO CAIS DA RUA DA AURORA E BEIRA RIO NO MUNICIPIO DO RECIFE. | PE | CONTRATO DE REPASSE | 2006-12-31 | 2004-01-19 | 2004-12-16 | 2551097 | 1056017.09 | 1495079.91 | 75.82% | MOTIVO NÃO INFORMADO
200 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | EXECUCAO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA PARA MELHORIA DO TRANSPORTE URBANO NO PARQUE CAPIBARIBE | PE | CONTRATO DE REPASSE | 2006-12-31 | 2005-04-18 | 2005-12-27 | 525000 | 90000 | 435000 | 86.96% | INADIMPLÊNCIA DO TOMADOR/CONVENENTE
201 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | IMPLANTACAO DRENAGEM PLUVIAL,ESGOTAMENTO SANITARIO, CONSTRU-CAO DE UMA ELEVATORIA E PAVIMENTACAO | RJ | CONTRATO DE REPASSE | 2006-11-30 | 2002-07-04 | 2002-03-28 | 1140000 | 921575.05 | 218424.95 | 14.35% | PROBLEMAS NO PROJETO/EXECUÇÃO DA OBRA
202 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | ESGOTAMENTO SANITARIO MUNIC. SAO GONCALO BAIRRO SANTA LUZIA PARTE DA BACIA C - TERCEIRO DISTRITO | RJ | CONTRATO DE REPASSE | 2007-04-30 | 2002-07-05 | 2002-03-08 | 1800000 | 1184339.57 | 615660.43 | 41.27% | PROBLEMAS NO PROJETO/EXECUÇÃO DA OBRA
203 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA AV. CASTELO BRANCO | RJ | CONTRATO DE REPASSE | 2007-06-30 | 2002-07-04 | 2002-07-23 | 1865648.9 | 1565659.96 | 299988.94 | 20.04% | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
204 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | EXECUCAO DE PONTE SOBRE O RIO PARAIBA DO SUL E ACESSOS MUNICIPIO RESENDE/RJ | RJ | CONTRATO DE REPASSE | 2006-12-30 | 2000-11-30 | 2002-03-01 | 5517605.73 | 4910987.99 | 606617.74 | 68.11% | INADIMPLÊNCIA DO TOMADOR/CONVENENTE
205 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA, VISANDO A MELHORIA DE DRENA-GEM E PAVIMENTACAO EM NOVA IGUACU | RJ | CONTRATO DE REPASSE | 2006-12-20 | 2000-07-03 | 2002-05-28 | 2400000 | 626355.65 | 1773644.35 | 88.69% | RESCISÃO CONTRATUAL
206 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | MELHORIA DAS CONDICOES HABITACIONAIS EM DUQUE DE CAXIAS | RJ | CONTRATO DE REPASSE | 2007-02-20 | 2002-06-03 | 2002-03-28 | 1609902.19 | 940919.86 | 668982.33 | 55.75% | INADIMPLÊNCIA DO TOMADOR/CONVENENTE
207 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | MELHORIA CONDICOES HABITACIONAIS E URBANIZACAO DE AREA DEGRADADAS, INSALUBRES HABITADAS POR POPULACAO BAIXA RENDA. | RJ | CONTRATO DE REPASSE | 2006-12-30 | 2002-07-05 | 2002-05-28 | 1040000 | 637098.58 | 402901.42 | 41.29% | RESCISÃO CONTRATUAL
208 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTACAO DAS RUAS MARIO BELO, SANTA MARIA MADALENA E BARBARA LAIS, BAIRRO PARQUE LAFAIETE | RJ | CONTRATO DE REPASSE | 2006-09-30 | 2004-01-08 | 2002-03-20 | 525608 | 261447.03 | 264160.97 | 52.63% | RESCISÃO CONTRATUAL
209 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | PAVIMENTACAO E DRENAGEM PLUVIAL EM RUS DO PARQUE TIETE | RJ | CONTRATO DE REPASSE | 2006-09-30 | 2004-01-08 | 2002-03-20 | 635781.6 | 221502.73 | 414278.87 | 69.08% | RESCISÃO CONTRATUAL
210 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | SERVICO DRENAGEM,PAVIMENTACAO, REDE ESGOTO E CONSTRUCAO DE ETE EM NOVA IGUACU/RJ | RJ | CONTRATO DE REPASSE | 2006-12-30 | 2002-07-05 | 2002-05-28 | 1560000 | 267111.97 | 1292888.03 | 87.15% | RESCISÃO CONTRATUAL
211 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | IMPLANTACAO DE SERV. SANEAMENTO BASICO NO MUNICIPIO | RJ | CONTRATO DE REPASSE | 2006-09-30 | 2002-07-05 | 2003-01-24 | 2704000 | 1894186.34 | 809813.66 | 31.15% | RESCISÃO CONTRATUAL
212 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | CANALIZACAO DO RIO DOS MACACOS | RJ | CONTRATO DE REPASSE | 2006-11-28 | 2002-07-02 | 2003-02-27 | 1194802.5 | 221291.06 | 973511.44 | 98.01% | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
213 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | IMPLANTACAO DO SISTEMA ESGOTAMENTO SANITARIO NO BAIRRO CARAMUJOS | RJ | CONTRATO DE REPASSE | 2006-09-30 | 2002-07-04 | 2004-10-20 | 1872000 | 551997.27 | 1320002.73 | 73.84% | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
214 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | ESGOTAMENTO SANITARIO COMPOSTO DE ETE E DE REDE COLETORA EM AVELAR | RJ | CONTRATO DE REPASSE | 2006-12-29 | 2003-02-10 | 2002-12-20 | 1112000 | 862383.76 | 249616.24 | 34.93% | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
215 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | REDE ESGOTAMENTO SANITARIO, REDE ABASTECIMENTO AGUA,DRENAGEMAGUAS PLUVIAIS, PAVIMENTACAO/OBRAS VIARIAS | RJ | CONTRATO DE REPASSE | 2006-12-29 | 2003-11-25 | 2003-02-03 | 527000 | 402070.71 | 124929.29 | 36.5% | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
216 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM | BA | CONTRATO DE REPASSE | 2007-04-23 | 2004-06-29 | 2005-04-15 | 1050000 | 810009.33 | 239990.67 | 33.69% | PROBLEMAS NO PROJETO/EXECUÇÃO DA OBRA
217 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | CONSTRUCAO DE CENTRO DE ABASTECIMENTO | BA | CONTRATO DE REPASSE | 2006-11-30 | 2005-04-20 | 2005-11-11 | 800000 | 721238.23 | 78761.77 | 15.91% | MOTIVO NÃO INFORMADO
218 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | IMPLANT DE DRENAGEM NA BACIA DA RUA DA HORTA E NA VILA QUEIROZ | BA | CONTRATO DE REPASSE | 2006-11-30 | 2002-07-04 | 2002-12-03 | 505806.18 | 244333.84 | 261472.34 | 57.66% | PROBLEMAS NO PROJETO/EXECUÇÃO DA OBRA
219 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | GALERIAS AGUAS PLUVIAIS, PAVIMENTACAO ASFALTICA E GUIAS/SARJETAS NOS BAIRROS HILDA MANDARINO, IVO TOZZI E COUNTRY VILLE | SP | CONTRATO DE REPASSE | 2006-12-05 | 2002-01-02 | 2002-02-20 | 4028847.93 | 3348548.93 | 680299 | 93.72% | PROBLEMAS NO PROJETO/EXECUÇÃO DA OBRA
220 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | LIGACOES ESGOTAMENTO SANITARIO, REDE COLETORA, ESTACAO ELEVATORIA, AQUISICAO CAMINHAO COLETOR | SP | CONTRATO DE REPASSE | 2006-12-30 | 2002-06-28 | 2002-09-09 | 753575.55 | 233675.55 | 519900 | 86.65% | PROBLEMAS NO PROJETO/EXECUÇÃO DA OBRA
221 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | REDE DE AGUA E ESGOTO, LIGACOES DOMICILIARES, POCO, RESERVATORIO, GALERIAS PLUVIAIS, GUIAS E SARJETAS E PAVIMENTACAO | SP | CONTRATO DE REPASSE | 2007-06-30 | 2002-03-25 | 2003-09-02 | 814394.6 | 329144.6 | 485250 | 97.32% | MOTIVO NÃO INFORMADO
222 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | APOIO A PROJETOS DE CORREDORES ESTRUTURAIS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO - ADEQUCACAO DE VIAS URBANAS | SP | CONTRATO DE REPASSE | 2007-02-28 | 2004-07-01 | 2004-11-11 | 8125000 |  |  | 98% | PROBLEMAS NO PROJETO/EXECUÇÃO DA OBRA
223 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | CONSTRUCAO DE UMA ADUTORA E AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA SEDE DO MUNICIPIO DE PEDRO II. | PI | CONTRATO DE REPASSE | 2007-06-30 | 2001-12-07 | 2002-06-11 | 2399041.56 | 671887.95 | 1727153.61 | 94.63% | PROBLEMAS NO PROJETO/EXECUÇÃO DA OBRA
224 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIODE CORONEL JOSE DIAS/PI | PI | CONTRATO DE REPASSE | 2006-10-31 | 2002-07-03 | 2002-06-11 | 798814.24 | 160945.55 | 637868.69 | 87.12% | PROBLEMAS NO PROJETO/EXECUÇÃO DA OBRA
225 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | CONTINUACAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DO ESGOTO SANITARIO DA ZONA NORTE DE TERESINA. | PI | CONTRATO DE REPASSE | 2007-04-30 | 2004-06-26 | 2004-01-13 | 1100000 | 830000 | 270000 | 20.85% | MOTIVO NÃO INFORMADO
226 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA: REDE: 5.568 MLIGACOES DOMIC.: 220; 1 RESERVATORIO; ADUTORA: 13.548 M | PI | CONTRATO DE REPASSE | 2006-12-31 | 2003-07-30 | 2003-11-19 | 1855766 | 1012236 | 843530 | 76.02% | MOTIVO NÃO INFORMADO
227 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | AMPLIACAO-ABASTEC DAGUA: ADUTORA-4600M, RESERV.3000M3, SUB-ADUTORA:15078M, REDE DISTRIB: 7599M, LIG. DOMIC: 17270 | PI | CONTRATO DE REPASSE | 2007-04-08 | 2003-11-19 | 2003-12-30 | 2200000 | 1155270.71 | 1044729.29 | 66.89% | MOTIVO NÃO INFORMADO
228 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 2A ET ABAST DAGUA V.IRMA DULCE:URBANIZ CENTRO RESERV(51,05M)SUBADT(11079M),REDE DISTRIB(5583),LIG DOM(1705),HIDR(10985) | PI | CONTRATO DE REPASSE | 2007-04-30 | 2004-06-26 | 2005-05-02 | 1650000 | 1115337.94 | 534662.06 | 34.87% | MOTIVO NÃO INFORMADO
229 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | CONSTRUCAO DE 100 CASAS COM AREA DE DE 51 M2, COM 02 QUARTOSSALA, COZINHA, BANHEIRO, HALL, E VARANDA. | PI | CONTRATO DE REPASSE | 2006-12-31 | 2004-06-14 | 2004-06-09 | 600716 | 127343.2 | 473372.8 | 97.13% | MOTIVO NÃO INFORMADO
230 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | URBANIZACAO BAIRRO N R PENHA-CARIACICA | ES | CONTRATO DE REPASSE | 2006-09-30 | 2001-12-14 | 2002-02-08 | 2035027.32 | 910298.41 | 1124728.91 | 68.17% | MOTIVO NÃO INFORMADO
231 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | MELHORIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E ESGOTAMENTO SANITARIO NO MUN DE VARGEM ALTA | ES | CONTRATO DE REPASSE | 2006-10-30 | 2004-01-02 | 2003-12-29 | 552188.25 | 132980.05 | 419208.2 | 78.36% | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
232 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | EXECUCAO DE SERVICOS DO SANEAMENTO BASICO NO M.CARIACICA | ES | CONTRATO DE REPASSE | 2006-11-30 | 2002-12-12 | 2004-01-15 | 721000 | 107462.83 | 613537.17 | 87.65% | MOTIVO NÃO INFORMADO
233 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | Obra de Urbanização de assentamentos Precários. | PA | CONTRATO DE REPASSE | 2008-02-13 | 31-12-2001 | 2005-04-07 | 8143651.4 | 4724572.08 | 3419079.32 | 29.76% | PROBLEMAS COM A CONSTRUTORA
234 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | Obra de Urbanização de assentamentos Precários. | MS | CONTRATO DE REPASSE | 2006-12-29 | 23-11-2001 | 2003-12-15 | 9769402.33 | 27869.12 | 9741533.21 | 98.04% | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
235 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | Obra de Urbanização de assentamentos Precários. | MT | CONTRATO DE REPASSE | 2006-12-31 | 31-12-2001 | 2004-12-30 | 10315418.88 | 1531612.82 | 8783806.06 | 79.6% | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
236 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | Obra de Urbanização de assentamentos Precários. | CE | CONTRATO DE REPASSE | 2006-11-30 | 29-10-2001 | 2005-06-21 | 4654359.01 | 232318.62 | 4422040.39 | 98.24% | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
237 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | Obra de Urbanização de assentamentos Precários. | BA | CONTRATO DE REPASSE | 2008-02-13 | 28-11-2002 | 2005-06-21 | 3276063.78 | 1651378.55 | 1624685.23 | 34.12% | INADIMPLÊNCIA DO TOMADOR/CONVENENTE
238 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | Obra de Urbanização de assentamentos Precários. | SP | CONTRATO DE REPASSE | 2008-02-13 | 30-04-2004 | 2005-06-21 | 9780895 | 9134980.26 | 645914.74 | 7% | MOTIVO NÃO INFORMADO
239 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | Obra de Urbanização de assentamentos Precários. | RN | CONTRATO DE REPASSE | 2007-03-30 | 02-12-2002 | 2005-06-21 | 8939950.73 | 3757566.88 | 5182383.85 | 50.56% | MOTIVO NÃO INFORMADO
240 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | Obra de Urbanização de assentamentos Precários. | SP | CONTRATO DE REPASSE | 2007-02-13 | 03-07-2001 | 2005-04-07 | 8546816.34 | 330372.45 | 8216443.89 | 94.81% | PROBLEMAS NO PROJETO/EXECUÇÃO DA OBRA
241 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | Obra de Urbanização de assentamentos Precários. | SP | CONTRATO DE REPASSE | 2007-01-31 | 01-11-2001 | 2004-07-27 | 5627655.82 | 154368.84 | 5473286.98 | 93% | MOTIVO NÃO INFORMADO
242 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | Obra de Urbanização de assentamentos Precários. | ES | CONTRATO DE REPASSE | 2007-03-13 | 28-12-2001 | 2005-08-19 | 6568543.94 | 212255.97 | 6356287.97 | 82% | RESCISÃO CONTRATUAL
243 | DNOCS | Implantação do Centro de Pesquisa em Aquicultura no Município de Rio das Contas-BA | BA | CONVÊNIO | 16.01.2005 | 31.12.2001 | 27.07.2004 | 1466082.01 | 352317.11 | 1113764.9 | 75.97% | PROBLEMAS NO PROJETO/EXECUÇÃO DA OBRA
244 | CODEVASF | Recuperação de 53.5 km de estradas vicinais nas localidades do Distrito de Inúbia/divisa com Rio do Pires/Distrito de Cabrália/Lagoa dos Bastos/divisa com Boninal e sede divisa com Mucugê - Piatã - Bahia | BA | CONVÊNIO | 14/01/2007 | 2002-12-16 | 2004-11-11 |  |  |  | 39% | PROBLEMAS NO PROJETO/EXECUÇÃO DA OBRA
245 | CODEVASF | Implantação de pavimentação de 48,3 km de estradas vicinais nos Perímetros Irrigados Maniçoba, Salitre, Mandacaru, Tourão e Curaçã, no município de Juazseiro-BA | BA | CONVÊNIO | 2007-02-19 | 2004-10-25 | 2004-12-31 | 9001187.81 | 2496482.52 | 6504705.29 | 53.84% | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
246 | CODEVASF | Construção de uma ponte de 80 m sobre o rio Gameleira, aterro compactado e obras de arte para acesso às cabeceiras da ponte no município de Beneditinos - PI | PI | CONVÊNIO | 2006-10-30 | 2002-01-14 | 2001 | 1986596.5 | 1253045.07 | 733551.43 | 45% | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
247 | CODEVASF | Construção da Barragem Serra do Brejo e Sistema adutor do Município de Queimada Nova - PI | PI | CONVÊNIO | 2007-03-18 | 2004-12-28 | 1905-06-26 | 4858459.79 | 4363479.14 | 494980.65 | 5% | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
248 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | CONCLUSAO DE UNIDADE DE SAUDE | ES | CONVÊNIO | 2007-05-10 | 2004-07-02 | 2005-08-04 | 3280987.5 | 1181155.5 | 2099832 | 90% | PROBLEMAS NO PROJETO/EXECUÇÃO DA OBRA
249 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | CONSTRUCAO DE UNIDADE DE SAUDE | MG | CONVÊNIO | 2007-05-11 | 2004-07-02 | 2005-07-22 | 484051.98 | 329155 | 154896.98 | 14.8% | QUESTÕES AMBIENTAIS
250 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | CONCLUSAO DE UNIDADE DE SAUDE | PE | CONVÊNIO | 2007-05-15 | 2004-07-02 | 2004-09-02 | 2940000 | 2380000 | 560000 | 10% | INADIMPLÊNCIA DO TOMADOR/CONVENENTE
251 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DE HOSPITAL EM CRICIUMA - SC | SC | CONVÊNIO | sem informação | 2000-05-01 | 2000-11-08 | 650000 | 0 | 650000 | 74% | PROBLEMAS NO PROJETO/EXECUÇÃO DA OBRA
252 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | CONSTRUCAO DE UNIDADE DE SAUDE - PARACAMBI/RJ | RJ | CONVÊNIO | sem informação | 2004-07-01 | 2005-12-16 | 1800000 | 300000 | 1500000 |  | MOTIVO NÃO INFORMADO
253 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | CONCLUSAO E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CRICIUMA/SC | SC | CONVÊNIO | sem informação | 2004-07-06 | 2004-05-21 | 742113.6 | 0 | 742113.6 | 29% | PROBLEMAS NO PROJETO/EXECUÇÃO DA OBRA
254 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | CONSTRUCAO DE UNIDADE DE SAUDE E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | SE | CONVÊNIO | sem informação | sem informação | 2006-07-07 | 1051655 | 95605 | 956050 | 64% | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
255 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE | SP | CONVÊNIO | sem informação | 2005-10-01 | 2005-10-17 | 1200000 | 300000 | 900000 | 15% | DECISÃO JUDICIAL
256 | DNIT | CONVÊNIO DE MANUTENÇÃO BR-156/AP, KM 73,0 A 805,0 | AP | CONVÊNIO | 2006-12-13 | 2001-12-13 | 2005-02-28 | 11846275.83 | 2635816.75 | 9210459.08 | 90% | RESCISÃO CONTRATUAL
257 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | CEP Santana | AP | CONVÊNIO | Contrato vigente | 2001-11-27 | 2006-08-08 | 1597352.98 | 646454.69 | 950898.29 | 63% | INADIMPLÊNCIA DO TOMADOR/CONVENENTE
258 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | CEP Governador Albano Franco | SE | CONVÊNIO | Contrato vigente | 2002-07-29 | 2004-12-29 | 1673059.42 | 601887.85 | 1071171.57 | 80% | INADIMPLÊNCIA DO TOMADOR/CONVENENTE
259 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | CEP José de Figueiredo Barreto | SE | CONVÊNIO | Contrato vigente | 2002-07-29 | 2003-11-03 | 1848771.84 | 1126410.6 | 722361.24 | 70% | INADIMPLÊNCIA DO TOMADOR/CONVENENTE
260 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | CEP Caxambu | MG | CONVÊNIO | Contrato vigente | 2003-09-22 | 2005-12-09 | 1170210.68 | 918743.67 | 251467.01 | 100% | PROBLEMAS COM A CONSTRUTORA
261 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | CEP IDSTP de Floresta | PE | CONVÊNIO | Contrato vigente | 2002-09-12 | 2004-04-20 | 1962873.51 | 1083268.82 | 879604.69 | 65.71% | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
262 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | CEP Paraíso do Tocantins | TO | CONVÊNIO | Contrato vigente | 2002-07-05 | 2006-07-11 | 2358699.57 | 579598.29 | 1779101.28 | 97% | PROBLEMAS COM A CONSTRUTORA
263 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | CEP São Luis | MA | CONVÊNIO | - | 2002-06-12 | 2002-12-27 | 1068713.8 | 361030.37 | 707683.43 | 64% | INADIMPLÊNCIA DO TOMADOR/CONVENENTE
264 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | CEP Açailândia | MA | CONVÊNIO | Contrato vigente | 2002-09-13 | 2005-12-22 | 2702530.6 | 2020741.23 | 681789.37 | 53% | INADIMPLÊNCIA DO TOMADOR/CONVENENTE
265 | DNIT | BR 158 | PA | CONVÊNIO |  | 1996-11-07 |  | 7424874.38 | 7424874.38 | 0 |  | MOTIVO NÃO INFORMADO
266 | DNIT | BR 282 - São Miguel d'Oeste - Fronteira Argentina | SC | CONVÊNIO |  | 2003-02-24 |  | 37593961.17 | 37593961.17 | 0 |  | MOTIVO NÃO INFORMADO
267 | DNIT | BR 235 - Div. TO/MA - Pedro Afonso | TO | CONVÊNIO |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | QUADRO BLOQUEIO LOA
268 | DNIT | BR 242 - Ponte sobre o Rio Santa Cruz (ext: 34 m) | TO | CONVÊNIO | [7 empty] | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
269 | DNIT | BR 242 - Ponte sobre o Rio São Miguel (ext: 42 m) | TO | CONVÊNIO | [7 empty] | MOTIVO NÃO INFORMADO
270 | DNIT | BR 242 - Ponte s/ o Rio Dedo Cortado (ext:70m) | TO | CONVÊNIO | [6 empty] | 100% | MOTIVO NÃO INFORMADO