## relatório
ITEM | ENTIDADE | DESCRIÇÃO_OBRA | ESTADO | TIPO DE AJUSTE | VIGÊNCIA | DATA_INÍCIO | DATA_ÚLT. RECURSO | VALOR_ATUAL | VALOR_CONCLUSÃO | VALOR_APLICADO | % EXEC. FÍSICO/FINANC. | MOTIVO_PARALIS.
1 | DNIT | Manutenção BR-230/PA KM 1211,8 A 1296,6 | PA | CONTRATO | 2005-10-06 | 2002-10-23 | 2004-10-14 | 3128581.98 | 2285780.87 | 842801.11 | 59.76% | RESCISÃO CONTRATUAL
2 | DNIT | Manutenção BR-354/MG KM 495,8 A 591,2 | MG | CONTRATO | 2005-12-14 | 2002-01-05 | 2005-02-23 | 2734996.11 | 172757 | 2562239.11 | 73.49% | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
3 | DNIT | Manutenção BR-158/PR KM 491,5 A 528,5 | PR | CONTRATO | 2005-08-06 | 2001-08-28 | 2004-03-18 | 1088792.13 | 339189.33 | 749602.8 | 79.65% | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
4 | DNIT | MANUTENÇÃO BR-060/MS KM 11,0 A 200,6 | MS | CONTRATO | 2006-05-26 | 2001-06-22 | 2005-03-16 | 3089282.92 | 1248067.36 | 1841215.56 | 74.92% | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
5 | DNIT | MANUTENÇÃO BR-060/MS KM 200,6 A 245,4 e BR-163/MS KM 463,8 A 580,7 | MS | CONTRATO | 2006-08-24 | 2003-08-26 | 2004-10-14 | 2626826.72 | 267644.79 | 2359181.93 | 81.61% | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
6 | DNIT | Restauração BR-153/MG km 57,8 a 107,9 | MG | CONTRATO | 2002-04-04 | 2001-07-09 | 2003-03-25 | 8793712.48 | 6717516.97 | 2076195.51 | 23.6% | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
7 | DNIT | Restauração e Conserv. BR-393/RJ, km 176,2 a 295,0 | RJ | CONTRATO | 2003-12-18 | 2001-12-29 | 2003-03-27 | 3578284.25 | 609023.98 | 2969260.27 | 83% | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
8 | DNIT | Restauração na BR-153/PR km 438,0 a 512,0 | PR | CONTRATO | 2004-05-21 | 1996-05-23 | 2003-05-14 | 41330059.65 | 24723641.68 | 16606417.97 | 40.2% | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
9 | DNIT | Restauração na BR-116/PR KM 118,3 A 162,9 | PR | CONTRATO | 2005-11-11 | 1997-11-19 | 2005-05-05 | 25503271.33 | 6057026.94 | 19446244.39 | 76.2% | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
10 | DNIT | Restauração na BR-163/PR km 276,3 a 339,4 | PR | CONTRATO | 2004-06-01 | 2002-01-05 | 2004-03-23 | 21436435.55 | 21035574.2 | 400861.35 | 1.9% | RESCISÃO CONTRATUAL
11 | DNIT | Restauração na BR-364/MT km 434,6 a 502,8 | MT | CONTRATO | 2005-03-24 | 2002-10-15 | 2004-11-18 | 7002805.73 | 1794314.9 | 5208490.83 | 74.5% | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
12 | DNIT | RESTAURAÇÃO NA BR-060/GO, KM 265,6 A 340,8 | GO | CONTRATO | 1998-12-10 | 1995-10-05 | 1998-12-13 | 14420065.61 | 729655.32 | 13690410.29 | 94.9% | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
13 | DNIT | RESTAURAÇÃO NA BR-060/GO, KM 201,0 A 265,6 | GO | CONTRATO | 1998-03-10 | 1995-10-05 | 1997-06-13 | 11620286.37 | 2046332.43 | 9573953.94 | 83.4% | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
14 | DNIT | RESTAURAÇÃO NA BR-060/GO, KM 304,7 A 381,9 | GO | CONTRATO | 2005-11-30 | 1997-05-03 | 2005-03-15 | 14958945.93 | 5878865.75 | 9080080.18 | 60.7% | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
15 | DNIT | Restauração BR-153/GO KM 514,1 A 564,4 | GO | CONTRATO | 2003-01-14 | 2000-06-28 | 2001-09-06 | 15347534.33 | 6036185.25 | 9311349.08 | 60.7% | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
16 | DNIT | Restauração na BR-230/PB KM 147,6 A 249,3 | PB | CONTRATO | 2003-02-22 | 2002-01-02 | 2003-07-09 | 5677768.8 | 2706024.61 | 2971744.19 | 52.3% | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
17 | DNIT | RESTAURAÇÃO BR-470/SC KM 37,0 A 57,0 | SC | CONTRATO | 1998-12-15 | 1991-02-04 | 1998-12-03 | 8690265.44 | 1783242.47 | 6907022.97 | 79.5% | DECISÃO JUDICIAL
18 | DNIT | RESTAURAÇAO BR-116/SC KM 188,0 A 246,0 | SC | CONTRATO | 2002-12-22 | 1994-12-14 | 2002-08-23 | 20616239.3 | 1368918.29 | 19247321.01 | 93.4% | DECISÃO JUDICIAL
19 | DNIT | RESTAURAÇÃO BR-101/ES KM 0,0 A 149,0 | ES | CONTRATO | 2003-12-26 | 2000-03-21 | 2003-06-13 | 23479324.26 | 1035394.1 | 22443930.16 | 95.6% | ACÓRDÃO TCU
20 | DNIT | RESTAURAÇÃO BR 060/MS KM 537,2 A 577,5 E 419/MS KM 245,1 A 328,8 | MS | CONTRATO | 2005-03-30 | 2002-01-01 | 2004-05-20 | 3360247.55 | 1931134.27 | 1429113.28 | 42.5% | RESCISÃO CONTRATUAL
21 | DNIT | RESTAURAÇÃO BR-267/MS KM 125,0 A 248,9 | MS | CONTRATO | 2003-12-25 | 2002-01-05 | 2002-10-09 | 8836607.07 | 7063100.03 | 1773507.04 | 20.1% | RESCISÃO CONTRATUAL
22 | DNIT | RESTAURAÇÃO BR-262/MS KM 348,0 A 416,0 | MS | CONTRATO | 2003-02-25 | 2001-07-20 | 2003-03-26 | 20732171.43 | 14512.52 | 20717658.91 | 99.9% | QUADRO BLOQUEIO LOA
23 | DNIT | RESTAURAÇÃO BR-364/RO KM 469,9 A 700,6 | RO | CONTRATO | 2004-08-24 | 1999-07-29 | 2004-06-28 | 33379738.66 | 5474277.14 | 27905461.52 | 83.6% | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
24 | DNIT | RESTAURAÇÃO BR-364/RO KM 0,0 A 246,5 | RO | CONTRATO | 2002-04-22 | 2001-10-25 | 2001-09-26 | 1689653.87 | 420554.85 | 1269099.02 | 75.1% | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
25 | DNIT | Originais - Rodovia:BR-153/TO Subtrecho:VIADUTO E INTERSECAO EM GURUPI/TO | TO | CONTRATO | 2004-06-30 | 1998-07-07 | 2003-12-04 | 2588279.93 | 210167.261 | 2378112.669 | 8.12% | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
26 | DNIT | OBRAS DE CONSTRUCAO DA INTERSECAO DA RODOVIA BR-116/RS COM A AV. JOAO CORREA. | RS | CONTRATO | 2004-12-21 | 2000-01-18 | 2003-06-16 | 9078292.63 | 940.582 | 9077352.048 | 0.01036% | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
27 | DNIT | EXECUÇÃO DAS OBRAS EMERGENCIAIS DE RECUPERAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO VACACAI III BR-392/RS ENT.BR-290/SANTA MARIA - KM 325,7 | RS | CONTRATO | 2003-04-20 | 2002-10-23 | 2003-04-10 | 1423021.28 | 0 | 1423021.28 | 0% | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
28 | DNIT | Execução de obras de construção e pavimentação na rodovia BR-364/MT. | MT | CONTRATO | 2004-03-20 | 2001-08-18 | 2003-12-12 | 21573684.81 | 37937.3114 | 21535747.4986 | 0.1758% | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
29 | DNIT | Execução das obras de construção e pavimentação da rodovia BR-364/MT. | MT | CONTRATO | 2004-03-29 | 2001-08-22 | 2003-12-10 | 21095386.61 | 543114.3963 | 20552272.2137 | 2.575% | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
30 | DNIT | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PASSARELA ESTAIADA NO KM 108,0 DA BR-101/RN | RN | CONTRATO | 2004-11-13 | 2004-01-07 | 2004-07-22 | 565571.19 | 54.8028 | 565516.3872 | 0.00969% | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
31 | DNIT | EXECUçãO DE COMPLEMENTAçãO DAS OBRAS DE CAPACIDADE RODOVIáRIA NO CORREDOR VIáRIO SP/CRT/FLO,BR-101/SC. | SC | CONTRATO | 2004-07-14 | 2000-10-18 | 2004-04-12 | 25776984.01 | 4674.7057 | 25772309.3043 | 0.01814% | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
32 | DNIT | OBRAS DE REFORÇO E RECUPERAÇÃO DA PONTE SOBRE O CANAL DAS LARANJEIRAS. | SC | CONTRATO | 2004-02-01 | 2001-09-15 | 2003-04-17 | 1348092.12 | 19669.1131 | 1328423.0069 | 1.459% | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
33 | DNIT | Execução de obras de implantação das ruas lateriais na travessia urbana de Linhares, na BR-101/ES.Trecho: Divisa BA/ES - Divisa ES/RJ | ES | CONTRATO | 2004-04-25 | 2002-01-04 | 2003-12-03 | 3635482.56 | 644498.7881 | 2990983.7719 | 17.73% | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
34 | DNIT | OBRAS-DE-ARTE-ESPECIAIS da - Rodovia:BR-381/MG - LOTE 25 | MG | CONTRATO | 2005-01-31 | 2002-01-05 | 2003-06-23 | 2634000 | 16862.8064 | 2617137.1936 | 0.6402% | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
35 | DNIT | Execução das obras de construção dos trevos de ligação da BR-116/MG na Travessia Urbana de Ubaporanga (Norte e Sul) | MG | CONTRATO | 2004-05-06 | 2002-11-20 | 2003-12-22 | 1439601.4 | 551660.7911 | 887940.6089 | 38.32% | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
36 | DNIT | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONSTRUÇÃO DE OBRAS D´ARTES ESPECIAIS. | CE | CONTRATO | 2005-01-15 | 1997-05-20 | 2003-07-18 | 5300627.42 | 828371.4236 | 4472255.9964 | 15.63% | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
37 | DNIT | Execução de obras de construção e pavimentação na rodovia BR-487/PR.TRECHO:DIVISA MS/PR(PORTO CAMARGO)-ENTR.BR-373(B)/PR-151(PONTA GROSSA), 272/369(A) CAMPO MOURÃO.LOTE 03 | PR | CONTRATO | 2003-02-04 | 1999-12-31 | 2003-12-22 | 10547073.61 | 2427116.1837 | 8119957.4263 | 23.01% | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
38 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Construção do Pavilhão de Aulas Da Federação PAF-III na UFBA | BA | CONTRATO | 300 dias úteis | 2001-01-03 | 2000-12-14 |  | 4494183.92 |  | 42.7% | PROBLEMAS COM A CONSTRUTORA
39 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Construção do Hospital Universitário da UFPI | PI | CONTRATO | Não existe contrato em vigor | 1905-06-11 | 1905-06-23 |  | R$18 milhões |  | 85% | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
40 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Construção da Biblioteca Central da UFFRJ | RJ | CONTRATO | 180 dias (podendo ser prorrogado) | 2002-11-22 | 2003-12-03 |  |  | 373338.8 | 17% | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
41 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Construção do prédio anexo do ICHS | RJ | CONTRATO | 180 dias (podendo ser prorrogado) | 2004-12-02 | 2005-04-12 | 475021.45 |  |  | 71% | PROBLEMAS NO PROJETO/EXECUÇÃO DA OBRA
42 | DNIT | BR 230 - Entr. BR-319(B) (Humaitá) - Lábrea | AM | CONTRATO | 2003-09-22 | 1999-08-13 |  | 29283135.32 | 33863032.4118 | 11036599.97 | 13.22% | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
43 | DNIT | BR 317 - Boca do Acre - Div. AM/AC | AM | CONTRATO | 2004-11-13 | 1999-07-01 |  | 52295973.41 | 54888330.9073 | 8074130.48 | 8% | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
44 | DNIT | BR 230 - Div PA/AM, Marabá - Monte Belo, Marabá - Itupiranga | PA | CONTRATO | 2003-02-10 | 2001-06-21 |  | 23372287.19 | 2814969.8005 | 21554866.75 | 53.26% | MOTIVO NÃO INFORMADO
45 | DNIT | BR 230 - Div TO/PA - Divisa PA/AM, Itupiranga - Altamira (lote 1) | PA | CONTRATO | 2003-12-02 | 2000-12-30 |  | 52275602.3 | 47917746.55 | 14588562.81 | 15.24% | MOTIVO NÃO INFORMADO
46 | DNIT | BR 230 - Div TO/PA - Divisa PA/AM, Itupiranga - Altamira (lote 2) | PA | CONTRATO | 2003-09-10 | 2001-09-21 |  | 60193507.86 | 44316644.1055 | 21033146.36 | 30.57% | MOTIVO NÃO INFORMADO
47 | DNIT | BR 230 - Div TO/PA - Div PA/AM, Itupiranga - Altamira (lote 3) | PA | CONTRATO | 2003-12-02 | 2000-12-13 |  | 53758992.15 | 32432621.2195 | 30848740.8 | 15.43% | MOTIVO NÃO INFORMADO
48 | DNIT | BR 230 - Div TO/PA - Divisa PA/AM, Itupiranga - Altamira (lote 4) | PA | CONTRATO | 2003-12-02 | 2000-12-13 |  | 80980205.77 | 54872237.6532 | 41448506.54 | 17.54% | MOTIVO NÃO INFORMADO
49 | DNIT | BR 226 - Jaguaribe - Senador Pompeu, Jaguaribe - Solonópolis (lote 2.2) | CE | CONTRATO | 2003-07-27 | 1999-01-04 |  | 19463279.56 | 13332655.394 | 13978165.97 | 56.35% | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
50 | DNIT | BR 226 - Jaguaribe - Senador Pompeu, contorno de Senador Pompeu | CE | CONTRATO | 2001-02-19 | 2000-08-24 |  | 1476671.55 | 64245.58 | 1412425.97 | 96% | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
51 | DNIT | BR 135 - Div. PI/BA - Barreiras, Div. PI/BA - Monte Alegre | BA | CONTRATO | 2003-07-02 | 1998-12-24 |  | 12269678.26 | 26132808.6961 | 2386699.5 |  | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
52 | DNIT | BR 040 - Belo Horizonte - Div MG/RJ , Entr. BR-356 (A) (p/ BH) - Entr. BR-383 (B) (p/ Conselheiro Lafaiete), Variante na região do Viaduto Vila Rica | MG | CONTRATO | 2004-12-15 | 2002-12-27 |  | 13449504.39 | 15900959.5407 | 0 |  | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
53 | DNIT | BR-116/MG, Div. BA/MG - Div. MG/RJ, Entr. BR-458 (B) (p/ Iapu) - Entr. MG-425 (p/ Entre Folhas) | MG | CONTRATO | 2004-05-06 | 2002-11-20 |  | 1439601.4 | 1232961.1317 | 729044.67 | 53.85% | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
54 | DNIT | BR 120 - Entr. BR-342 (Araçuaí) - Divisa MG/RJ, Entr. MG-285 (B) (Cataguases) - Entr. BR-116 (Leopoldina) 5 km acesso | MG | CONTRATO | 2003-05-18 | 2001-01-24 |  | 10522062.27 | 3393375.4122 | 8087865.28 | 58% | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
55 | DNIT | BR 146 - Entr. BR-354 (Patos de Minas) - Div. MG/SP (Monte Sião), Entr. p/ Santana dos Patos - Entr. MG-187(Lote 1) | MG | CONTRATO | 2001-12-06 | 1999-12-18 |  | 29763106.23 | 29763106.23 | 0 |  | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
56 | DNIT | BR 262 - Contorno de Manhuaçu, Div ES/MG - Div MG/SP, Entr. MG-111 (B) (Manhuaçu) - Entr. BR-116 (Realeza) | MG | CONTRATO | 2002-01-25 | 2001-01-30 |  | 6032087.09 | 6032087.09 | 0 |  | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
57 | DNIT | BR 262- Complementação do acesso a Sabará, no Anel Rodoviário de BH | MG | CONTRATO | 2004-01-08 | 1996-01-03 |  | 2613258.69 | 2825419.4797 | 2199532.23 | 35% | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
58 | DNIT | BR 262 - Acesso ao Distrito de Tobati, Div. ES/MG - Entr. BR-153 (B),Campos Altos - Entr. MG-187 | MG | CONTRATO | 2001-10-15 | 1999-11-23 |  | 932469.71 | 314476.7498 | 841754.1 | 84% | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
59 | DNIT | BR 265 - Entr rodovia Ubá - Rodeiro - Entr MG-447(Contorno de Uba) | MG | CONTRATO | 2004-08-21 | 2001-01-17 |  | 10089780.99 | 16304163.0279 | 4395714.25 |  | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
60 | DNIT | BR 265 - Lavras - Entr. BR-381 | MG | CONTRATO | 2003-08-11 | 2001-01-03 |  | 17886213.99 | 10931129.2132 | 10985916.79 | 43.02% | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
61 | DNIT | BR 265 - Entr. BR-116/356 (Muriaé) - Divisa MG/SP, Ilicinea - Entr. BR-491 /050 | MG | CONTRATO | 2004-12-12 | 2002-12-24 |  | 46293665.72 | 53364748.1736 | 53959.2 |  | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
62 | DNIT | BR 356 - Ervália - Muriaé | MG | CONTRATO | 2002-10-31 | 2001-09-26 |  | 15556333.39 | 3706103.161 | 13493555.48 | 97.31% | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
63 | DNIT | BR 474 - Aimorés - Caratinga | MG | CONTRATO | 2004-09-30 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
64 | DNIT | BR 482 - Contorno de Conselheiro Lafaiete, Div ES/MG - Entr. BR- 040/MG, Itaverava - Entr. BR-040/MG | MG | CONTRATO | 2002-07-24 | 2001-01-31 |  | 11480253 | 10486115.07 | 994137.93 |  | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
65 | DNIT | BR 153 - Contorno de Ourinhos c/ Viaduto | SP | CONTRATO | 2002-10-09 | 1998-09-12 |  | 2385441.06 | 3048240.6871 | 251098.05 |  | RESCISÃO CONTRATUAL
66 | DNIT | BR 153 - Tibagi -Entr. BR-376 (Alto do Amparo) | PR | CONTRATO | 2000-04-01 | 1998-08-11 |  | 19873522.95 | 20295585.9306 | 340034.66 |  | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
67 | DNIT | BR 487 - Entr. PR-479(Tuneiras do Oeste) - Entr. PR-180/323(B)/477(Cruzeiro D´Oeste) (Lote 03) | PR | CONTRATO | 2001-06-22 | 1999-12-31 |  | 10547073.61 | 10453150.1745 | 1199998.72 |  | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
68 | DNIT | BR 101 - Div SC/RS - São José do Norte (Rio Grande), Tavares - Bojuru (Lote 1) | RS | CONTRATO | 2003-07-25 | 1998-07-11 |  | 20970862.1 | 5214110.0714 | 21766481.84 | 40.49% | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
69 | DNIT | BR 101 - Divisa SC/RS - São José do Norte (Rio Grande), Bojuru-Estreito (Lt. 2) | RS | CONTRATO | 2001-12-17 | 1999-12-29 |  | 15090280.98 | 15090280.98 | 0 |  | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
70 | DNIT | BR 285 - Div SC/RS - Entr. BR-472/287, Bom Jesus - Divisa SC/RS | RS | CONTRATO | 2004-05-13 | 2001-12-07 |  | 18797443.67 | 21127206.4862 | 1779373.13 |  | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
71 | DNIT | BR 290 -Travessia Urbana de São Gabriel, Entr. BR-101 - Entr. BR-293(B) | RS | CONTRATO | 2003-06-29 | 2001-09-27 |  | 4098354.47 | 3920129.6209 | 1585268.44 | 17.5% | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
72 | DNIT | BR 470 - Div SC/RS - Entr. BR-116/RS, Div SC/RS - Entr. RS-477(Pontão) (Lote 1) | RS | CONTRATO | 2004-12-24 | 2001-07-14 |  | 29920593.98 | 25631159.6896 | 9977145.39 | 5.65% | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
73 | DNIT | BR 481 - Arroio do Tigre - Salto do Jacuí | RS | CONTRATO | 2003-12-31 | 1998-04-29 |  | 0 | 0 | 0 |  | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
74 | DNIT | BR 070 - Contorno de Cáceres | MT | CONTRATO | 2000-02-12 | 1996-11-20 |  | 0 | 0 | 0 |  | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
75 | DNIT | BR 070 - Entr MT-040 - Distrito Industrial | MT | CONTRATO | 1998-02-15 | 1992-10-09 |  | 0 | 0 | 0 |  | MOTIVO NÃO INFORMADO
76 | DNIT | BR 158 - Travessia Urbana de Vila Rica/MT, Div GO/MT - Div MT/PA | MT | CONTRATO | 2003-02-13 | 2002-01-09 |  | 4304984.76 | 161146.0271 | 4264656.09 | 100% | MOTIVO NÃO INFORMADO
77 | DNIT | BR 158 - Barra do Garça - Vila Rica | MT | CONTRATO | 2004-06-30 | 1988-09-22 |  | 0 | 0 | 0 |  | MOTIVO NÃO INFORMADO
78 | DNIT | BR-163/364(Div. GO/MT - Div. MT/RO | MT | CONTRATO | 2004-12-31 | 2004-01-05 |  | 0 | 0 | 0 |  | MOTIVO NÃO INFORMADO
79 | DNIT | BR 163 - Travessia Urbana de Lucas do Rio Verde | MT | CONTRATO | 2002-12-08 | 1997-08-11 |  | 0 | 0 | 0 |  | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
80 | DNIT | BR 163 - Travessia Urbana de Sinop | MT | CONTRATO | 2005-04-30 | 2002-07-05 |  | 0 | 0 | 0 |  | MOTIVO NÃO INFORMADO
81 | DNIT | BR 163 | MT | CONTRATO | 1999-11-17 | 1998-05-27 |  | 9518169 | 7020748.14 | 2497420.86 |  | MOTIVO NÃO INFORMADO
82 | DNIT | BR 364 - Div. GO/MT - Div. MT/RO | MT | CONTRATO | 2004-08-31 | 2003-12-31 |  | 0 | 0 | 0 |  | MOTIVO NÃO INFORMADO
83 | DNIT | BR 364 - Divisa GO/MT - Divisa MT/RO, Entr. BR-174/MT - Campos Júlio, Estaca 0 - Estaca 1840, (Lote 3.1) | MT | CONTRATO | 2004-03-29 | 2001-08-22 |  | 21095386.61 | 1837143.3163 | 23235803.16 | 100% | MOTIVO NÃO INFORMADO
84 | DNIT | BR 364 - Divisa GO/MT - Divisa MT/RO, Entr. BR-174/MT - Campos Júlio, Estaca 1840 - Estaca 3679, (Lote 3.2) | MT | CONTRATO | 2004-03-20 | 2001-08-18 |  | 18196422.06 | 97967.6814 | 21162775.3 | 100% | MOTIVO NÃO INFORMADO
85 | DNIT | BR 060- Contorno Noroeste de Goiânia, ligação das rodovias BR-153 / GO-020 / GO-403 / GO-010 / BR-060 / GO-080 / GO-462 / GO-070 (km 510,0 - Mabel) | GO | CONTRATO | 2004-08-07 | 1998-12-21 |  | 92957839.87 | 120130801.0512 | 1706131.64 |  | DECISÃO JUDICIAL
86 | DNIT | BR 070 - Entr. BR-414/GO-431-Entr. BR-153/GO | GO | CONTRATO | 2004-01-01 | 2002-01-12 |  | 39454191.16 | 44214530.3482 | 2814006.19 |  | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
87 | DNIT | BR 070 - Entr. BR-153/GO - Entr. GO-154 (Itaguari) | GO | CONTRATO | 2004-01-01 | 2002-01-12 |  | 18902900.91 | 16291474.5577 | 6234989.22 | 18.42% | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
88 | DNIT | BR 153 - Div. TO/GO - Div. GO/MG, Aparecida de Goiânia - Professor Jamil (Lt 1). | GO | CONTRATO | 2003-01-17 | 1999-02-03 |  | 19910499.57 | 5664711.6426 | 21501066.96 | 86% | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
89 | DNIT | BR 153 - Div. TO/GO - Div. GO/MG, Aparecida de Goiânia - Professor Jamil (Lt 2). | GO | CONTRATO | 2002-07-19 | 1999-01-01 |  | 18198675.75 | 6605851.6439 | 17533238.25 | 69.09% | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
90 | DNIT | BR 342 - Div. MG/ES - Ecoporanga - Nova Venécia | ES | CONTRATO | 2003-01-14 | 2001-07-24 |  | 65904424.96 | 66933651.0961 | 24940970.1 | 0.6048% | QUADRO BLOQUEIO LOA
91 | DNIT | BR 342 - Ecoporanga - Acesso a Pavão (Nova Venécia); Estaca 1855 - Entr. P/ Pavã | ES | CONTRATO | 2003-08-25 | 2001-07-24 |  | 14138312.66 | 17410366.8509 | 5831643.7 |  | QUADRO BLOQUEIO LOA
92 | DNIT | BR 342 - Ecoporanga - Acesso a Pavão (Nova Venécia); Estaca 0 (Ecoporanga) - Est 1855 | ES | CONTRATO | 2003-03-13 | 2001-07-24 |  | 34927170.07 | 0 | 45415377.51 | 66.31% | MOTIVO NÃO INFORMADO
93 | DNIT | BR 158 - Travessia Castilho/SP - Três Lagoas/MS, inclusive a ponte sobre o Rio Paraná e seus acessos | MS | CONTRATO | 2004-08-15 | 2001-09-01 |  | 37716191.9 | 37716191.9 | 0 |  | MOTIVO NÃO INFORMADO
94 | DNIT | BR 060/ 163/ 262 Anel Rodoviário de Campo Grande (Projeto e Construção) | MS | CONTRATO | 2005-01-31 | 1996-01-15 |  | 0 | 0 | 0 |  | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
95 | DNIT | BR 364 - Travessia Urbana de Cacoal | RO | CONTRATO | 2002-10-02 | 1999-10-13 |  | 0 | 0 | 0 |  | MOTIVO NÃO INFORMADO
96 | DNIT | BR 235 - Div. TO/MA - Pedro Afonso | TO | CONTRATO | 2004-11-17 | 1991-10-22 |  | 0 | 0 | 0 |  | QUADRO BLOQUEIO LOA
97 | DNIT | BR 242 - Peixe-Paranã - Taguatinga | TO | CONTRATO | 2004-11-30 | 03/06/1998 |  | 0 | 0 | 0 |  | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
98 | DNIT | BR 401 - Bonfim - Normandia, km 106,2 - km 184,0 | RR | CONTRATO | 2004-12-31 | 1998-07-23 |  | 0 | 0 | 0 |  | MOTIVO NÃO INFORMADO
99 | DNIT | BR 158 - Redenção - Div PA/MT | PA | CONTRATO | 2004-12-31 | 1997-10-01 |  | 0 | 0 | 0 |  | MOTIVO NÃO INFORMADO
100 | DNIT | BR 163 - DIV. MT/PA-ENTR.BR-230/PA | PA | CONTRATO | 2003-08-17 | 2001-08-28 |  | 1546137.61 | 0 | 1391752.6 | 100% | MOTIVO NÃO INFORMADO
101 | DNIT | BR 230 - Ponte sobre o Rio Araguaia | PA | CONTRATO | 2003-11-26 | 2001-10-03 |  | 33989418.13 | 27920291.7169 | 9167227.07 | 56% | QUESTÕES AMBIENTAIS
102 | DNIT | BR 116 - Entr BR-342(B), Viaduto de ac ao Aeroporto de Teófilo Otone | MG | CONTRATO | 2000-11-12 | 1999-08-31 |  | 1523012.54 | 1315808.1887 | 574999.97 |  | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
103 | DNIT | BR 352 - Div. GO/MG, ponte s/ Rio Paranaíba | MG | CONTRATO | 2003-06-24 | 2002-12-27 |  | 2815075.19 | 2815075.19 | 0 |  | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
104 | DNIT | BR 101 - Ponte no Contorno de Campos | RJ | CONTRATO | 2000-12-07 | 1999-06-17 |  | 24191852.54 | 24191852.54 | 0 |  | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
105 | DNIT | BR 116 - Viaduto na interseção com aven Salgado Filho - Travessia Urbana de Curitiba | PR | CONTRATO | 2001-03-01 | 2000-03-02 |  | 0 | 0 | 0 |  | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
106 | DNIT | BR 101 - Corredor - Obras de Ampliação da Capacidade Rodoviária no Corredor São Paulo/Curitiba/Florianópolis na Rodovia BR-101/SC (Lote 17) | SC | CONTRATO | 2002-04-19 | 1996-12-17 |  | 5686008.72 | 580234.2967 | 5686196.8 | 95.8% | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
107 | DNIT | BR 319 - Travessia Rio Madeira em Porto Velho | RO | CONTRATO | 2004-12-14 | 2001-12-31 |  | 59625211.79 | 63285574.7498 | 2516263.06 |  | MOTIVO NÃO INFORMADO
108 | DNIT | BR 364 - Ponte s/ Rio Madeira em Abunã | RO | CONTRATO | 2004-12-14 | 2001-12-31 |  | 54349997.68 | 58266973.6452 | 1729157.96 |  | MOTIVO NÃO INFORMADO
109 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | CONSTRUCAO DA UNIDADE DE CARDIOLOGIA DA SANTA CADA DE MISERICORDIA DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO - MG | MG | CONTRATO | EXECUÇÃO DIRETA | 2001-01-03 | 2002-05-21 | 1455585.65 | 733427.59 | 722158.06 | 62% | PROBLEMAS NO PROJETO/EXECUÇÃO DA OBRA
110 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA IMPLANTACAO DE CENTRO DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA DO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA | DF | CONTRATO | EXECUÇÃO DIRETA | 2004-09-01 | 2006-09-22 | 2067807.64 | 0 | 2067807.64 |  | RESCISÃO CONTRATUAL
111 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | CONSTRUCAO DE UNIDADE DE SAUDE DO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA | DF | CONTRATO | EXECUÇÃO DIRETA | 2005-08-01 | 2005-03-09 | 887500 | 532500 | 355000 | 46% | PROBLEMAS NO PROJETO/EXECUÇÃO DA OBRA
112 | DNIT | RESTAURAÇÃO BR-364/RO KM 914,3 A 1.089,5 | RO | CONTRATO | 2006-12-11 | 2002-01-02 | 2005-03-14 | 6671857.64 | 2357834.49 | 4314023.15 | 64.7% | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
113 | DNIT | Construção e pavimentação. | AL | CONTRATO | 2007-08-07 | 2002-12-19 | 2003-12-22 | 45472014.68 | 34999333.5981 | 10472681.0819 | 76.97% | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
114 | DNIT | BR 156 - Macapá - Calçoene - Oiapoque | AP | CONTRATO |  | 1993-09-01 |  | 0 | 0 | 0 |  | MOTIVO NÃO INFORMADO
115 | DNIT | BR 402 - Granja - Entr. BR-403 | CE | CONTRATO |  | 1997-08-15 |  | 0 | 0 | 0 |  | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
116 | DNIT | BR 364 - Divisa SP/MG - Divisa MG/GO, Entr. BR-153(B) - Entr. BR-497 (B), incluindo o acesso a Comendador Gomes | MG | CONTRATO |  | 1998-08-12 |  | 30972857.01 | 30030138.7344 | 21465818.34 | 43.45% | MOTIVO NÃO INFORMADO
117 | DNIT | BR 482 - Ent.BR-116(Fervedouro)-Ent.BR-120/356(Viçosa) | MG | CONTRATO |  | 1998-06-29 |  | 0 | 0 | 0 |  | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
118 | DNIT | BR 482 - Ent.BR-116(Fervedouro) - Ent.BR-120/356(Viçosa), Canaã -São Miguel do Anta - Ent.BR-120/356(Viçosa) | MG | CONTRATO |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
119 | DNIT | BR 163 - Ac. Várzea Grande | MT | CONTRATO |  | 1998-07-09 |  | 0 | 0 | 0 |  | MOTIVO NÃO INFORMADO
120 | DNIT | BR 364 - Serra de São Vicente - Cuiabá | MT | CONTRATO |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | MOTIVO NÃO INFORMADO
121 | DNIT | BR 414 - Cocalzinho - Niquelândia | GO | CONTRATO |  | 1998-03-31 |  | 0 | 0 | 0 |  | MOTIVO NÃO INFORMADO
122 | DNIT | BR 282 - São José do Cerrito-Vargem-São Miguel d'Oeste - Front c/ Argentina | SC | CONTRATO |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
123 | DNIT | BR 364 - Sena Madureira - Manoel Urbano (inicio da Pav) | AC | CONTRATO |  | 1999-12-06 |  | 0 | 0 | 0 |  | MOTIVO NÃO INFORMADO
124 | DNIT | BR 364 - Entr. AC-329(Ig. Alto Jurupari) - Entr. BR-409/AC - 170 (Feijó) | AC | CONTRATO |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | MOTIVO NÃO INFORMADO
125 | DNIT | BR 364 - Travessia Urbana de Vilhena | RO | CONTRATO | 2006-11-22 | 2001-08-18 |  | 0 | 0 | 0 |  | MOTIVO NÃO INFORMADO
126 | DNIT | BR 230 - Marabá - Altamira | PA | CONTRATO | 2007-03-26 | 2004-10-08 |  | 75787158.36 | 75787158.36 | 0 |  | MOTIVO NÃO INFORMADO
127 | DNIT | BR 381 - Divisa MG/SP - entr. Rodovia BR-116 | SP | CONTRATO | 2008-05-15 | 1993-05-19 |  | 0 | 0 | 0 |  | PROBLEMAS NO PROJETO/EXECUÇÃO DA OBRA
128 | DNIT | BR 242 - Peixe - Paranã - Taguatinga, km 18,4 - km 327,1 | TO | CONTRATO |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
129 | DNIT | EXECUÇÃO DAS OBAS CIVIS DO SISTEMA DE TRANSPOSIÇÃO DO DESNÍVEL DA BARRAGEM DA UHE TUCURUÍ. | PA | CONTRATO | 2007-12-31 | 1981-09-09 | 2004-06-24 |  | 123831657.61 | 242321524.72 | 50% | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
130 | DNIT | PROJETO, FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO, MONTAGEM E TESTE DOS EQUIPAMENTOS MECÂNICOS E ELETROMECÂNICOS DO SISTEMA DE TRANSPOSIÇÃO DO DESNÍVEL DA BARRAGEM DA UHE TUCURUÍ. | PA | CONTRATO | 2007-06-30 | 1999-11-25 | 2004-06-24 |  | 40455985.39 | 59228616.35 | 59% | FLUXO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO